## PJT 일정관리
GSI_PJT_Master_Plan
| Activity | 세부 내용 |  |  | 일정 |  |  | JAN | [30 empty] | FEB | [28 empty] | MAR | [30 empty] | APR | [29 empty] | MAY | [30 empty] | JUN | [29 empty] | JUL | [30 empty] | AUG | [30 empty] | SEP
[5 empty] | 시작 | 종료 | Day | 5W |  |  |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W
[8 empty] | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 |  | 31 |  |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 29 |  |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 |  | 31 |  |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 |  | 30 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 |  | 31 |  |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 |  | 30 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 |  | 31 |  |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 |  | 31 |  |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26
 | time axis 2020-01-01 to 2020-09-26
101 | Low Cost OHV | 전체 일정 |  | 전체 | 2020-01-08 | 2020-08-31 | 237
101 |  |  |  | 설계 및 구매 | 2020-01-08 | 2020-02-29 | 53
101 |  |  |  | 제작 및 출하 | 2020-03-05 | 2020-05-29 | 86
101 |  |  |  | 출하 및 운송 | 2020-05-29 | 2020-06-25 | 28
101 |  |  |  | 셋업 | 2020-06-16 | 2020-07-31 | 46
101 |  |  |  | 안정화 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 31
101 |  | 세부 일정 | Vehicle | 발주/자재 입고 | 2020-02-15 | 2020-05-15 | 91
101 |  |  |  | 기구 조립 | 2020-03-16 | 2020-04-01 | 17
101 |  |  |  | 전장 조립 | 2020-03-21 | 2020-04-01 | 12
101 |  |  | Rail & 설치자자 | 발주/자재 입고 | 2020-02-15 | 2020-03-24 | 39
101 |  |  |  | 기구 조립 | 2020-03-16 | 2020-04-01 | 17
101 |  |  |  | 전장 조립 | 2020-03-21 | 2020-04-01 | 12
101 |  |  | Stocker Lifter | 발주/자재 입고 | 2020-02-26 | 2020-03-31 | 35
101 |  |  |  | 기구 조립 | 2020-03-12 | 2020-03-31 | 20
101 |  |  |  | 전장 조립 | 2020-03-14 | 2020-03-31 | 18
101 |  |  | 작업자 Station | 발주/자재 입고 | 2020-02-26 | 2020-03-31 | 35
101 |  |  |  | 기구 조립 | 2020-03-12 | 2020-03-31 | 20
101 |  |  |  | 전장 조립 | 2020-03-14 | 2020-03-31 | 18
101 |  |  | CAN Station | 발주/자재 입고 | 2020-02-26 | 2020-03-31 | 35
101 |  |  |  | 기구 조립 | 2020-03-12 | 2020-03-31 | 20
101 |  |  |  | 전장 조립 | 2020-03-14 | 2020-03-31 | 18
101 |  |  | MTL | 발주/자재 입고 | 2020-02-26 | 2020-03-25 | 29
101 |  |  |  | 기구 조립 | 2020-03-12 | 2020-03-28 | 17
101 |  |  |  | 전장 조립 | 2020-03-14 | 2020-03-29 | 16
101 |  |  | Docking 및 Turn On |  | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2
101 |  |  | I/O Check |  | 2020-04-02 | 2020-04-06 | 5
101 |  |  | Test Run 및 CE 및 Qual. |  | 2020-04-07 | 2020-04-28 | 22
101 |  |  | 단동 Test Run 및 정밀 Setting | Vehicle | 2020-04-07 | 2020-04-17 | 11
101 |  |  |  | MTL Station | 2020-04-07 | 2020-04-17 | 11
101 |  |  |  | CAN Station | 2020-04-07 | 2020-04-17 | 11
101 |  |  |  | 작업자 Station | 2020-04-07 | 2020-04-17 | 11
101 |  |  |  | STK Station | 2020-04-07 | 2020-04-17 | 11
101 |  |  | Vehicle | 주행 Test 및 분석 | 2020-04-07 | 2020-04-13 | 7
101 |  |  |  | OCS 연동 | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 4
101 |  |  | Qual. | CE 인증 | 2020-04-21 | 2020-04-21
101 |  |  |  | 8계통 Qual. | 2020-04-27 | 2020-04-27
101 |  |  |  | 환경안전 Qual. | 2020-04-29 | 2020-04-29
101 |  |  | 미진사항 및 지적사항 조치 |  | 2020-04-10 | 2020-04-28 | 19
101 |  |  | 전체 물류 Test Run (제품 In/Out Test 포함) |  | 2020-04-29 | 2020-05-25 | 27
101 |  | Software 개발 | Vehicle Test bed | 동기제어 직선주행 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 8
101 |  |  |  | 직선주행 그래프 분석 | 2020-03-05 | 2020-03-11 | 7
101 |  |  |  | 윈도우OS로 포팅 | 2020-03-12 | 2020-03-19 | 8
101 |  |  |  | 바코드 카메라 결합 주행 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 8
101 |  |  | Vehicle 소프트웨어 개발 | System 구조 | 2020-02-01 | 2020-02-12 | 12
101 |  |  |  | UI 개발 | 2020-02-13 | 2020-04-06 | 54
101 |  |  |  | OCS 통신 | 2020-03-20 | 2020-04-06 | 18
101 |  |  |  | Scheduler | 2020-02-13 | 2020-04-01 | 49
101 |  |  |  | Hardware Control | 2020-03-10 | 2020-04-01 | 23
101 |  |  | Vehicle 소프트웨어 통합 | IPC에 소프트웨어 설치 | 2020-03-30 | 2020-04-03 | 5
101
Formulas:
일정 = [일정, row below]
Note on G16: 임시 대응 후 5/15 최종 완료 예정

## 입고율
구분 | 품목수 | 발주 (완료예상) | 입고완료 | 입고율 | 입고 (완료예상) | 비고
Vehicle&Rail | 233 | 2020-03-05 | 81 | 34.76% | 2020-05-06 | DRIVE ROLLER(5/6), STD Code Tape(4/15)
MTL STATION | 111 | 2020-03-10 | 0 | 0% | 2020-03-25 | SAFETY Part(3/25)
CAN STATION | 408 | 2020-03-05 | 0 | 0% | 2020-03-31 | Reducer(3/31)
작업자 STATION | 397 | 2020-03-05 | 0 | 0% | 2020-03-31 | Reducer(3/31)
STK STATION | 153 | 2020-03-05 | 0 | 0% | 2020-03-31 | Reducer(3/31)
TTL | 1302 | 2020-03-10 | 81 | 6.953% | 2020-05-06
Formulas:
발주 (완료예상) = MAX(D3:[발주 (완료예상), row above])
입고 (완료예상) = MAX(G3:[입고 (완료예상), row above])
3/17
3/23

## 자재 입고 Trend
행 레이블 | 개수 : 입고일자 (예상일자) | 입고일자 | 입고수 | 누적 | 누적점유율
2020-02-07 | 1 | 2020-02-07 | 1 | 1 | 0.07675%
2020-02-13 | 2 | 2020-02-13 | 2 | 3 | 0.2302%
2020-02-17 | 2 | 2020-02-17 | 2 | 5 | 0.3837%
2020-02-18 | 3 | 2020-02-18 | 3 | 8 | 0.614%
2020-02-19 | 2 | 2020-02-19 | 2 | 10 | 0.7675%
2020-02-20 | 3 | 2020-02-20 | 3 | 13 | 0.9977%
2020-02-24 | 13 | 2020-02-24 | 13 | 26 | 1.995%
2020-02-25 | 12 | 2020-02-25 | 12 | 38 | 2.916%
2020-02-26 | 7 | 2020-02-26 | 7 | 45 | 3.454%
2020-02-27 | 2 | 2020-02-27 | 2 | 47 | 3.607%
2020-02-28 | 14 | 2020-02-28 | 14 | 61 | 4.682%
2020-03-02 | 4 | 2020-03-02 | 4 | 65 | 4.988%
2020-03-03 | 6 | 2020-03-03 | 6 | 71 | 5.449%
2020-03-04 | 8 | 2020-03-04 | 8 | 79 | 6.063%
2020-03-05 | 2 | 2020-03-05 | 2 | 81 | 6.216%
2020-03-06 | 76 | 2020-03-06 | 76 | 157 | 12.05%
2020-03-09 | 5 | 2020-03-09 | 5 | 162 | 12.43%
2020-03-10 | 2 | 2020-03-10 | 2 | 164 | 12.59%
2020-03-11 | 6 | 2020-03-11 | 6 | 170 | 13.05%
2020-03-12 | 535 | 2020-03-12 | 535 | 705 | 54.11%
2020-03-13 | 400 | 2020-03-13 | 400 | 1105 | 84.8%
2020-03-16 | 102 | 2020-03-16 | 102 | 1207 | 92.63%
2020-03-17 | 45 | 2020-03-17 | 45 | 1252 | 96.09%
2020-03-18 | 1 | 2020-03-18 | 1 | 1253 | 96.16%
2020-03-20 | 23 | 2020-03-20 | 23 | 1276 | 97.93%
2020-03-23 | 4 | 2020-03-23 | 4 | 1280 | 98.23%
2020-03-25 | 13 | 2020-03-25 | 13 | 1293 | 99.23%
2020-03-31 | 5 | 2020-03-31 | 5 | 1298 | 99.62%
2020-04-15 | 2 | 2020-04-15 | 2 | 1300 | 99.77%
2020-05-06 | 3 | 2020-05-06 | 3 | 1303 | 100%
총합계 | 1303

## 각 부문 담당자
담당 | 성명 | 직급 | 연락처 | 비고
과제관리 | 박태희 | 부장 | 010-3593-3723
기구설계 | 이관용 | 차장 | 010-5453-5197
전장설계 | 김형태 | 이사 | 010-8893-5938
| 김병훈 | 차장 | 010-4146-8079
PC제어 | 나성권 | 차장 | 010-3738-7419 | 구동부 제어
| 강석경 | 차장 | 010-8998-8060 | 전체 PC 제어
PLC제어 | 이창기 | 과장 | 010-9484-7495
제조 | 김민수 | 부장 | 010-6316-7159 | 제작 총괄

## Vehicle&Rail
Project명 | Sub Project명 | 품목구분 | 품명 | 규격 | 원 수량 | 단위 | 제조사명 | 입고수량 | 발주일자 (예상일자) | 입고일자 (예상일자) | 비고
Vehicle&Rail | Vehicle | 가공품 | SPACER | 50*15*0.5;STS304;POLISHING | 12 | EA |  | 12 | 2020-02-14 | 2020-02-18
| Vehicle | 가공품 | TEST BKT-1 | 308*110*46;STS304;POLISHING | 1 | EA |  | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-18
| Vehicle | 가공품 | TEST BKT-2 | 76*75.5*40;STS304;POLISHING | 1 | EA |  | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-18
| Rail (Curve) | 가공품 | UPPER BASE | 900*806*10;SS41;무전해NI | 5 | EA |  |  | 2020-02-27 | 2020-03-12 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | UPPER BASE | 900*806*10;SS41;무전해NI | 4 | EA |  |  | 2020-02-27 | 2020-03-12 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | UPPER BASE | 806*806*10;SS41;무전해NI | 3 | EA |  |  | 2020-02-27 | 2020-03-12 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | DRIVE ROLLER | D120*35;A6061+PPDI;W-ANO;SHORE′A′95 | 8 | EA |  |  | 2020-02-28 | 2020-05-06 | 발주후 70일
| Vehicle | 가공품 | GUIDE ROLLER | D60*21;A6061+PPDI;W-ANO+SHORE′A′95 | 24 | EA |  |  | 2020-02-28 | 2020-05-06 | 발주후 70일
| Vehicle | 구매(기구) | BEARING | 6904ZZ | 24 | EA | NSK | 24 | 2020-02-20 | 2020-02-20
| 전장 재료비 | 구매(전장) | Safety Relay | G7SA-2A2B | 4 | EA | OMRON | 4 | 2020-02-27 | 2020-02-28
| Vehicle | 구매(기구) | LM GUIDE | HRW21CR1UU+145L-G22.5 | 1 | EA | THK | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-20
| Vehicle | 구매(기구) | CAMFOLLOWER | CF5UU | 1 | EA | THK | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-20
| Vehicle | 구매(기구) | LM GUIDE | HRW21CR1UU+145LF-G22.5 | 4 | EA | THK | 4 | 2020-02-20 | 2020-02-25
| Vehicle | 구매(기구) | CAM FOLLOWER | CF5UU | 4 | EA | THK | 4 | 2020-02-20 | 2020-02-25
| Vehicle | 구매(기구) | CAM FOLLOWER | CF5MUU | 4 | EA | THK | 4 | 2020-02-20 | 2020-02-25
| Rail (Curve) | 가공품 | MAIN GUIDE | 493.2*85.1*28;SM45C;H-Cr | 5 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | ST GUIDE | 700*32.7*28;A6061-T6;W-ANO | 5 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | CURVE GUIDE | 694.3*518.8*28;A6061-T6;W-ANO | 5 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | CIRCLE PLATE-1 | 420*420*30;A6061-T6;W-ANO | 5 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | GUIDE BLOCK | 45*42*3;A6061;W-ANO | 5 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | CEILING SUPPORT | 190.5*100*43.5;SM45C;H-Cr | 35 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | LEVEL GUIDE BLOCK | 40*20*20;A6061;W-ANO | 10 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | SUPPORT BLOCK | 50*30*26;A6061-T6;W-ANO | 5 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | TAP PLATE-1 | 80*12*6;SS41 | 40 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | TAP PLATE-2 | 95*16*8;SS41;아연도금(천연색) | 25 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | TAP PLATE-3 | 40*12*6;SS41 | 20 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | TAP PLATE-5 | 38*12*6;SS41 | 10 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | TAP PLATE-4 | 80*12*6;SS41 | 60 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | SIDE TAP PLATE-1 | 70*70*20;SM45C;H-Cr | 5 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | JOINT BLOCK-1 | 47*31*31;SM45C;H-Cr | 10 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | CIRCLE PLATE-1 | 420*420*30;A6061-T6;W-ANO | 3 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | UPPER CURVE | 758.8*758.8*28;A6061;W-ANO | 3 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | CURVE IN BASE CIRCLE PLATE | 698.5*698.5*30;A6061-T6;W-ANO | 3 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | GUIDE BLOCK-2 | 42*40*3;A6061;W-ANO | 6 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | CEILING SUPPORT | 190.5*100*43.5;SM45C;H-Cr | 15 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | LEVEL GUIDE BLOCK | 40*20*20;A6061;W-ANO | 6 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | SUPPORT BLOCK | 50*30*26;A6061-T6;W-ANO | 6 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | TAP PLATE-3 | 40*12*6;SS41 | 24 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | TAP PLATE-4 | 80*12*6;SS41 | 24 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | JOINT BLOCK-1 | 47*31*31;SM45C;H-Cr | 12 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Straight) | 가공품 | YOKE PLATE | 449*216*70;SS41; 무전해NI | 59 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Rail (Straight) | 가공품 | CEILING PLATE | 130*100*43.5;SM45C;H-Cr | 118 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Rail (Straight) | 가공품 | TAP PLATE-1 | 80*12*6;SS41 | 58 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Rail (Straight) | 가공품 | TAP PLATE-2 | 95*16*8;SS41;아연도금(천연색) | 236 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Rail (Straight) | 가공품 | TAP PLATE-4 | 80*12*6;SS41 | 58 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | VEHICLE BASE | 308*212*95;A6061;B-ANO | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | MAGNET HOLDER | D14*12.5;A6061;B-ANO | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | ROLLER SHAFT | D17*32.5;SM45C;무전해NI | 24 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | GUIDE ROLLER | D60*21;A6061+URETHAN;W-ANO+SHORE′A′90 | 24 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | MOTOR PLATE | 103*95*8;A6061;B-ANO | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | DRIVE SHAFT | D31*336;SM45C;무전해NI | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | DRIVE HOLDER-1 | 66*66*28;A6061;B-ANO | 8 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | DRIVE HOLDER-2 | D60*12;A6061;B-ANO | 8 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | DRIVE ROLLER | D120*32;A6061+URETHAN;W-ANO+SHORE′A′90 | 8 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | GUIDE ROLLER BASE-1 | 308*95*10;A6061;B-ANO | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | GUIDE ROLLER BASE-2 | 100*70*15;SM45C;무전해NI | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | ADJUST BLOCK | 45*30*12;SM45C;무전해NI | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | STOPPER BASE | 90*30*30;SM45C;무전해NI | 8 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | STOPPER | 50*15*10;SM45C;무전해NI;HrC55이상 | 8 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | STOPPER | D10*6.5;URETHAN;SHORE′A′90(YELLOW) | 6 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | ROTARY BASE-1 | 76*55*10;A6061;B-ANO | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | ROTARY BASE-2 | 75*55*8;A6061;B-ANO | 8 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | TURN PLATE | 67*20*12;SM45C;무전해NI;HrC55이상 | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | ROTARY SHAFT | D80*116;SM45C;무전해NI | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | ROTARY SHAFT-2 | D90*74.5*SM45C;무전해NI | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | SHAFT HOLDER | D33*8;SM45C;무전해NI | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | TOP BASE | 948*700*8;A6061;W-ANO | 2 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | HOLDER BLOCK | 942*20*20;AL PROFILE | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | UNDER COVER-1 | 948*700*3;무정전 PC;WHITE | 2 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | SIDE CABLE COVER-1 | 250*190*3;무정전 PC;WHITE | 24 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | SIDE CABLE COVER-3 | 270*120*3;무정전 PC;WHITE | 12 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | SIDE CABLE COVER-4 | 400*117*3;무정전 PC;WHITE | 2 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | AMP COVER | 300*180*3;무정전PC;WHITE | 2 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | STOPPER PLATE | 40*30*8;A6061;W-ANO | 2 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | MOTOR BLOCK | 80*50*20;A6061;W-ANO | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | STOPPER BASE | 170*40*10;SM45C;무전해NI | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | STOPPER | D40*20;URETHAN;SHORE′A′90(YELLOW) | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | CV BASE-1 | 700*55*12;A6061;W-ANO | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | ROLLER HOLDER-1 | 64*16*12;A6061;W-ANO | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | ROLLER HOLDER-2 | 80*13.9*12;A6061;W-ANO | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | GUIDE BLOCK | 300*50*32;무정전ACETAL;BLACK | 8 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | SENSOR BLOCK | 53*32*8;A6061;W-ANO | 2 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | MAIN GUIDE | 493.2*85.1*28;SM45C;H-Cr | 4 | EA |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | ST GUIDE | 700*32.7*28;A6061-T6;W-ANO | 4 | EA |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | CURVE GUIDE | 694.3*518.8*28;A6061-T6;W-ANO | 4 | EA |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | CIRCLE PLATE-1 | 420*420*30;A6061-T6;W-ANO | 4 | EA |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | GUIDE BLOCK | 45*42*3;A6061;W-ANO | 4 | EA |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | CEILING SUPPORT | 190.5*100*43.5;SM45C;H-Cr | 28 | EA |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | LEVEL GUIDE BLOCK | 40*20*20;A6061;W-ANO | 8 | EA |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | SUPPORT BLOCK | 50*30*26;A6061-T6;W-ANO | 4 | EA |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | TAP PLATE-1 | 80*12*6;SS41;H-Cr | 32 | EA |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | TAP PLATE-2 | 95*16*8;SS41;H-Cr | 20 | EA |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | TAP PLATE-3 | 40*12*6;SS41;H-Cr | 16 | EA |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | TAP PLATE-5 | 38*12*6;SS41;H-Cr | 8 | EA |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | TAP PLATE-4 | 80*12*6;SS41;H-Cr | 48 | EA |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | SIDE TAP PLATE-1 | 70*70*20;SM45C;H-Cr | 4 | EA |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | JOINT BLOCK-1 | 47*31*31;SM45C;H-Cr | 8 | EA |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-06 | 입고 예정
| 설치부자재 (T/B) | 가공품 | TAP PLATE-3 | 40*12*6;SS41;H-Cr | 1000 | EA |  |  | 2020-02-27 | 2020-03-09 | 입고 예정
| 설치부자재 (T/B) | 가공품 | ANGLE BKT-1 | 1055*30*30;SS41;크롬도금 | 344 | EA |  |  | 2020-02-27 | 2020-03-09 | 입고 예정
| 설치부자재 (T/B) | 가공품 | TUNBUCKLE BOLT | D16*1062;SM45C;무전해 NI | 172 | EA |  |  | 2020-02-27 | 2020-03-09 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | TURN PLATE | 85.5*20*12;A6061 | 1 | EA |  | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04
| Vehicle | 가공품 | GUIDE ROLLER BASE-1 | 308*95*10;A6061;B-ANO | 1 | EA |  | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-28
| Vehicle | 가공품 | GUIDE ROLLER BASE-2 | 100*70*15;SM45C;무전해NI | 1 | EA |  | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-28
| Vehicle | 가공품 | ADJUST BLOCK | 45*30*12;SM45C;무전해NI | 1 | EA |  | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-28
| Vehicle | 가공품 | STOPPER BASE | 90*30*30;SM45C;무전해NI | 2 | EA |  | 2 | 2020-02-14 | 2020-02-28
| Vehicle | 가공품 | STOPPER | D10*6.5;URETHAN;SHORE′A′90(YELLOW) | 2 | EA |  | 2 | 2020-02-14 | 2020-02-28
| Vehicle | 가공품 | TURN PLATE | 67*20*12;SM45C;무전해NI;HrC55이상 | 1 | EA |  | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-28
| Vehicle | 가공품 | STOPPER | 50*15*10;SM45C;무전해NI;HrC55이상 | 2 | EA |  | 2 | 2020-02-14 | 2020-02-28
| Vehicle | 가공품 | ROTARY BASE-2 | 95*55*8;A6061;B-ANO | 8 | EA |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-11 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | TURN PLATE | 85.5*12*12;SM45C;무전해NI | 4 | EA |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-11 | 입고 예정
| Vehicle | 구매(기구) | ROTARY SOLENOID | M090064RM | 1 | EA | SHINDENGEN | 1 | 2020-02-07 | 2020-02-13
| Vehicle | 구매(기구) | ROTARY SOLENOID | RM502-2P24 | 1 | EA | SHINDENGEN | 1 | 2020-02-07 | 2020-02-13
| Vehicle | 구매(기구) | ROTARY SOLENOID | M090064RM | 4 | EA | SHINDENGEN |  | 2020-03-05 | 2020-03-11 | 입고예정
| 설치부자재 (T/B) | 가공품 | 전산나사-2 | D16*161;STS303 | 172 | EA |  | 172 | 2020-02-27 | 2020-03-04
| 전장 재료비 | 구매(전장) | SERVO DRIVE | DPCANTE-060B080 | 5 | EA | AMC |  | 2020-02-26 | 2020-03-06 | 입고예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | SHUNT REGULATORS | SRST57 | 3 | EA | AMC |  | 2020-02-26 | 2020-03-06 | 입고예정
| Vehicle | 구매(기구) | GEAR HEAD | AD064M1-005-P2/KAFQ-06 | 4 | EA | APEX |  | 2020-02-20 | 2020-03-13 | 입고예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | 산업용PC | UNO-1372G-J | 2 | EA | ADVANTECH |  | 2020-02-26 | 2020-03-20 | 입고예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | HUB(5port) | EKI-2725 | 2 | EA | ADVENTECH |  | 2020-02-28 | 2020-05-06 | 입고예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | MC (DC) | MC-18b-DC24V | 1 | EA | LS | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26
| 전장 재료비 | 구매(전장) | CP | GCP-32ANM-5A | 1 | EA | Honeywell | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26
| 전장 재료비 | 구매(전장) | CP | GCP-32ANM-3A | 2 | EA | Honeywell | 2 | 2020-02-26 | 2020-02-26
| 전장 재료비 | 구매(전장) | CP | GCP-32ANM-15A | 2 | EA | Honeywell | 2 | 2020-02-26 | 2020-02-26
| 전장 재료비 | 구매(전장) | MCCB (분전반) | ABS32C-30A-30KA | 1 | EA | LS산전 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26
| 전장 재료비 | 구매(전장) | CP | GCP-32AN-7A | 1 | EA | HONEYWELL | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26
| 전장 재료비 | Nego | Nego | Nego | 1 | EA |  | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-28
| 전장 재료비 | 구매(전장) | Melody Variation | KSP-42S | 2 | EA | KACON | 2 | 2020-02-27 | 2020-03-03
| 전장 재료비 | 구매(전장) | Relay | S4T-16-202D | 8 | EA | IOLINK | 8 | 2020-02-27 | 2020-03-03
| 전장 재료비 | 구매(전장) | Relay | R2G-24V | 8 | EA | IOLINK | 8 | 2020-02-27 | 2020-03-03
| 전장 재료비 | 구매(전장) | MC | MC-50a(DC24V),단자커버포함 | 4 | EA | LS산전 | 4 | 2020-02-27 | 2020-03-03
| 전장 재료비 | 구매(전장) | SURGE UNIT | US-4(DC24V~48V) | 4 | EA | LS산전 | 4 | 2020-02-27 | 2020-03-03
| 전장 재료비 | 구매(전장) | SAFETY PLC | PNOZ m BO 772100 | 4 | EA | PILZ | 4 | 2020-03-03 | 2020-03-05
| 전장 재료비 | 구매(전장) | SAFETY PLC | m EF Link module(772120) | 4 | EA | PILZ |  | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 입고 예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | BASE | Q38B | 4 | EA | Mitsubishi |  | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 입고 예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | POWER | Q61P(AC) | 4 | EA | Mitsubishi |  | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 입고 예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | CPU | Q06UDVCPU | 4 | EA | Mitsubishi |  | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 입고 예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | ETHERNET | QJ71E71-100 | 4 | EA | Mitsubishi |  | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 입고 예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | MOTION | QD77MS4 | 4 | EA | Mitsubishi |  | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 입고 예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | CC-LINK IE | QJ71GP21-SX | 4 | EA | Mitsubishi |  | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 입고 예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | CC-LINK MASTER | QJ61BT11N | 4 | EA | Mitsubishi |  | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 입고 예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | CC-LINK IE | QJ71GP21-SX | 4 | EA | Mitsubishi |  | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 입고 예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | RS485통신 | QJ71C24N-R4 | 1 | EA | Mitsubishi |  | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 입고 예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | INPUT CARD | AJ65SBTB1-32D | 13 | EA | Mitsubishi |  | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 입고 예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | OUTPUT CARD | AJ65SBTB1-32T | 4 | EA | Mitsubishi |  | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 입고 예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | IN/OUT CARD | AJ65SBTB1-32DT | 11 | EA | Mitsubishi |  | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 입고 예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | 배터리 | MR-BAT6V1 | 5 | EA | Mitsubishi |  | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 입고 예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | TOUCH SCREEN | GT2712-STBA 220V | 3 | EA | Mitsubishi |  | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 입고 예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | TOUCH SCREEN | GT2508-VTBA 220V | 1 | EA | Mitsubishi |  | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 입고 예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | DC-DC Converter | DDR-240C-24(DC48V-DC24V) | 2 | EA | MEAN WELL | 2 | 2020-02-27 | 2020-03-04
| 전장 재료비 | 구매(전장) | DC-DC Converter | DDR-120C-24(DC48V-DC24V) | 2 | EA | MEAN WELL | 2 | 2020-02-27 | 2020-03-04
| 전장 재료비 | 구매(전장) | WIFI MODULE | AWK-1137C | 2 | EA | MOXA | 2 | 2020-02-04 | 2020-02-07
| 전장 재료비 | 구매(전장) | WIRELESS AP | AWK-3131A-EU | 2 | EA | MOXA | 2 | 2020-02-26 | 2020-03-03
| 전장 재료비 | 구매(전장) | WIFI MODULE | AWK-1137C | 2 | EA | MOXA | 2 | 2020-02-28 | 2020-03-04
| Vehicle | 구매(기구) | LASER SENSOR | UBG-05LN | 2 | EA | HOKUYO | 2 | 2020-02-20 | 2020-02-24
| Vehicle | 구매(기구) | OPTICAL DATA TRANSMISSION DEVICE | DMS-HA1-V | 2 | EA | HOKUYO | 2 | 2020-02-20 | 2020-02-24
| Vehicle | 구매(기구) | SNAP RING | S15(축용) | 24 | EA | STD | 24 | 2020-02-20 | 2020-02-25
| Vehicle | 구매(기구) | SNAP RING | S28(구멍용) | 24 | EA | STD | 24 | 2020-02-20 | 2020-02-25
| Vehicle | 구매(기구) | BEARING | 6902ZZ | 48 | EA | NSK | 48 | 2020-02-20 | 2020-02-25
| Vehicle | 구매(기구) | BEARING | 6005ZZ | 12 | EA | NSK | 12 | 2020-02-20 | 2020-02-25
| Vehicle | 구매(기구) | HINGE | BYH3060 | 4 | EA | BUYONG | 4 | 2020-02-20 | 2020-02-25
| 전장 재료비 | 구매(전장) | Galaxy Tab | 삼성 갤럭시탭A 10.5 32GB SM-T595 LTE B | 1 | EA | SAMSUNG | 1 | 2020-02-26 | 2020-03-02
| 전장 재료비 | 구매(전장) | PWM DRIVE | PFRMC-03A (P0945) | 4 | EA | MICRO SMART | 4 | 2020-02-26 | 2020-02-28
| 전장 재료비 | 구매(전장) | RGB LED BAR | 24V용 흰띠 / 100cm | 1 | M | NEOPIXEL | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-05
| Vehicle | 구매(기구) | TENSION ROLLER | FR605S8-850-15(884)-JFP-Z-V | 2 | EA | 은현산업 |  | 2020-02-20 | 2020-03-12 | 입고 예정
| Vehicle | 구매(기구) | FREE ROLLER | FR427BW-766-12(860)-JT-Z | 4 | EA | 은현산업 |  | 2020-02-20 | 2020-03-12 | 입고 예정
| Vehicle | 구매(기구) | POWER MULLER | PM500FE-25-850-D-024-JD-Z060-VG-EUR605A/V*b | 2 | EA | 은현산업 |  | 2020-02-20 | 2020-03-12 | 입고 예정
| Vehicle | 구매(기구) | POWER MULLER | PM500FE-25-850-D-024-JD-EUR605A/V*b | 2 | EA | 은현산업 |  | 2020-03-03 | 2020-03-20 | 입고 예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | SAFETY PLC | G9SP-N20S | 2 | EA | OMRON | 2 | 2020-02-27 | 2020-03-04
| 전장 재료비 | 구매(전장) | SAFETY RELAY SOCKET | P7SA-14F-ND DC24V | 4 | EA | OMRON | 4 | 2020-02-27 | 2020-03-04
| 전장 재료비 | 구매(전장) | Relay | G6B-47BND(DC24) | 10 | EA | OMRON |  | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 입고 예정
| MTL | 외주턴키 | MTL 1종 TK(계약금 30%) | 기구(설계,제작)/전장(설계,제작/지에스아이 SETUP기준 | 1 | SET |  | 1 | 2020-02-01 | 2020-02-17
| Rail (Straight) | 가공품 | DRIVE RAIL 금형 제작 | 56*45.5;금형제작 | 1 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-16 | 입고 예정
| Rail (Straight) | 가공품 | SUPPORT PROFILE 금형 제작 | 70*35;금형제작 | 1 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-16 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | SUPPORT PROFILE | 938*20*20;AL PROFILE | 4 | EA |  | 4 | 2020-02-19 | 2020-02-26
| Vehicle | 구매(기구) | OPTICAL READING HEAD | PXV100-F200-R4-V19 | 2 | EA | PEPPERL&FUCHS |  | 2020-02-20 | 2020-03-17 | 입고 예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | STD Code Tape(100~131M) | PXV000031M-CA25-000100? | 1 | SET | Perpperl&fuchs(퍼펄&푹스) |  | 2020-03-02 | 2020-04-15 | 입고 예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | STD Code Tape(200~233M) | PXV000033M-CA25-000200 | 1 | SET | Perpperl&fuchs(퍼펄&푹스) |  | 2020-03-02 | 2020-04-15 | 입고 예정
| Battery Charger | 구매(기구) | AIR CYLINDER | 25A-MGPM40-50Z-M9B | 1 | EA | SMC |  | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 입고 예정
| Battery Charger | 구매(기구) | SPEED CONTROLLER | AS2201FG-01-06A | 2 | EA | SMC |  | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 입고 예정
| Vehicle | 구매(기구) | 말굽 SENSOR | EE-SX672-WR-1M | 8 | EA | OMRON | 8 | 2020-02-20 | 2020-02-24
| Vehicle | 구매(기구) | PHOTO SENSOR | E3Z-D61 | 2 | EA | OMRON | 2 | 2020-02-20 | 2020-02-24
| Vehicle | 구매(기구) | MAGNET SENSOR | GLS-1 | 2 | EA | OMRON | 2 | 2020-02-20 | 2020-02-24
| Vehicle | 구매(기구) | SERVO MOTOR | EzM2-42L_P1A-MO-042-03-R00 | 4 | EA | FASTECH | 4 | 2020-02-20 | 2020-02-27
| Vehicle | 구매(기구) | 말굽 SENSOR | EE-SX672-WR-1M | 8 | EA | OMRON | 8 | 2020-02-20 | 2020-02-24
| Vehicle | 구매(기구) | PHOTO SENSOR | E3Z-R61-2M | 2 | EA | OMRON | 2 | 2020-02-20 | 2020-02-24
| Vehicle | 구매(기구) | 반사판 | E39-R1S | 2 | EA | OMRON | 2 | 2020-02-20 | 2020-02-24
| Vehicle | 구매(기구) | PHOTO SENSOR | E3Z-D61 | 6 | EA | OMRON | 6 | 2020-02-20 | 2020-02-24
| 전장 재료비 | 구매(전장) | SERVO DRIVE | EzS2-PE-42L-A | 4 | EA | FASTECH | 4 | 2020-02-20 | 2020-02-27
| 전장 재료비 | 구매(전장) | INPUT IO(Ezi-IO-PE E-Con) | Ezi-IO-PE-I16N-E | 4 | EA | FASTECH |  | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 입고 예정
| 전장 재료비 | 구매(전장) | OUTPUT IO(Ezi-IO-PE TB) | Ezi-IO-PE-O16N-T | 4 | EA | FASTECH |  | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 입고 예정
| Vehicle | 구매(기구) | U NUT | UNUTSZ5 | 1 | EA | MISUMI | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-17
| Vehicle | 구매(기구) | MAGNET | HXCW20-12-5 | 8 | EA | MISUMI | 8 | 2020-02-20 | 2020-02-24
| Vehicle | 구매(기구) | U NUT | UNUTSZ5 | 8 | EA | MISUMI | 8 | 2020-02-20 | 2020-02-24
| Vehicle | 구매(기구) | INDEX FLUNGER | PXYKN8L | 2 | EA | MISUMI | 2 | 2020-02-20 | 2020-02-24
| 전장 재료비 | 구매(전장) | LAN COUPLER | NW080-30S-C6 | 3 | EA | MISUMI | 3 | 2020-02-27 | 2020-03-02
| 전장 재료비 | 구매(전장) | HUB(10/100Mbps) | IESH-MB205-R | 2 | EA | MISUMI | 2 | 2020-02-28 | 2020-03-02
| Rail (Curve) | 가공품 | GUIDE BKT | 182.1*62*28;STS304;POLISHING | 5 | EA |  | 5 | 2020-02-19 | 2020-02-25
| Rail (Curve) | 가공품 | GUIDE BKT | 182.1*62*28;STS304;POLISHING | 3 | EA |  | 3 | 2020-02-19 | 2020-02-25
| Rail (Curve) | 가공품 | JOINT PLATE | 300*28*5;STS304;POLISHING | 3 | EA |  | 3 | 2020-02-19 | 2020-02-25
| Rail (Curve) | 가공품 | JOINT PLATE | 300*28*5;STS304;POLISHING | 1 | EA |  | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-25
| Vehicle | 가공품 | PULLEY COVER | 117*68.5*2;A6061;B-ANO | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | MAGNET PLATE | 99.5*69*25;STS304;POLISHING | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | SENSOR BKT-2 | 60*50*3;STS304;POLISHING | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | SENSOR BKT-3 | 104.1*63*25;STS304;POLISHING | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | SENSOR BKT-4 | 88*28*25;STS304;POLISHING | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | SPACER | 50*15*0.5;STS304;POLISHING | 48 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | SENSOR DOG | 23*23*17;STS304;POLISHING | 8 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | CABLE COVER | 95*52*30;STS304;POLISHING | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | ROTARY BKT | 76*50*3;STSS304;POLISHING | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | SIDE BASE-1 | 628*621.7*55;STS304;POLISHING | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | UNDER BASE-1 | 948*700*3;STS304;POLISHING | 2 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | TOP CABLE COVER-1 | 940*121.5*43.5;A6061;W-ANO | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | TOP CABLE COVER-2 | 170*130*43.5;A6061;W-ANO | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | AMP BKT | 300*180*51;A6061;W-ANO | 2 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | STOPPER BKT | 220*40*3;STS304;POLISHING | 2 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | SENSOR DOG | 30*10*12;STS304;POLISHING | 4 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | SENSOR BRACKET | 34*30*23;STS304;POLISHING | 12 | EA |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | GUIDE BKT | 182.1*62*28;STS304;POLISHING | 4 | EA |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-06 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 가공품 | JOINT PLATE | 300*28*5;STS304;POLISHING | 2 | EA |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-06 | 입고 예정
| 설치부자재 (T/B) | 가공품 | BRACKET-2 | 53*53*34;STS304;POLISHING | 300 | EA |  |  | 2020-02-27 | 2020-03-09 | 입고 예정
| 설치부자재 (T/B) | 가공품 | TURN BUCKLE NUT | 24*24*9;SS41;H-Cr | 344 | EA |  |  | 2020-02-28 | 2020-03-09 | 입고 예정
| Vehicle | 가공품 | TEST BKT-2 | 94*76*40;STS304;POLISHING | 1 | EA |  | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04
| Vehicle | 구매(기구) | LOWER SERVO MOTOR | KAFZ-06DF6N21 | 3 | EA | KOMOTEK |  | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 입고 예정
| Vehicle | 구매(기구) | LOWER SERVO MOTOR | KAFZ-06DF6B21 | 3 | EA | KOMOTEK |  | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 입고 예정
| Battery Charger | 구매(전장) | BATTERY CHARGE | TC-3000W-50V50A | 2 | EA | TABOS |  | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 입고 예정
| Rail (Curve) | 구매(기구) | BOLT | M6x70L(SUS, 전나사) | 10 | EA |  | 10 | 2020-02-19 | 2020-02-19
| Rail (Curve) | 구매(기구) | BOLT | M6x70L(SUS, 전나사) | 6 | EA |  | 6 | 2020-02-19 | 2020-02-19
| Rail (Curve) | 구매(기구) | BOLT | M6x70L(SUS, 전나사) | 8 | EA |  | 8 | 2020-02-25 | 2020-03-02
| Vehicle | 구매(기구) | GEAR HEAD | PAS42-42-009-8-13C-B2 | 4 | EA | FDS | 4 | 2020-02-20 | 2020-02-24
| Vehicle | 구매(기구) | TIMMING PULLEY | 806-K01-22 (35 S5M) | 4 | EA | 현솔루텍 | 4 | 2020-02-20 | 2020-02-28
| Vehicle | 구매(기구) | TIMMING PULLEY | 806-K01-29 (35 S5M ) | 4 | EA | 현솔루텍 | 4 | 2020-02-20 | 2020-02-28
| Vehicle | 구매(기구) | TIMMING BELT | STS 320 S5M 390L | 4 | EA | 현솔루텍 | 4 | 2020-02-20 | 2020-02-28
| Vehicle | 구매(기구) | 평벨트 | 2-14S-F AGUAS(850Wx1450.97L) | 2 | EA | 현솔루텍 | 2 | 2020-02-20 | 2020-02-28

## MTL STATION
STK STATION BOM LIST | [8 empty] | 대수 | 1 | 발주일자 (예상일자) | 입고일자 (예상일자)
Sub Unit |  | 품목구분 | 품명 | 규격 | 제조사명 | 원 수량 | 구매 수량 | 입고 수량 | 단위 | 비고(신청)
MTL | MTL FRAME UNIT
|  | 구매품 | LEVELING FOOT | KD-1258-20130 | KONGJIN | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-23
|  | 구매품 | CASTER | CHJF75A | MISUMI | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-23
|  | 구매품 | SAFETY LOCK | D4SL-N4NFG-D | OMRON | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-25
|  | 구매품 | SAFETY LOCK KEY | D4SL-NK3 | OMRON | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-25
|  | 구매품 | HANDLE | BY183-2CV | BUYOUNG | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-17
|  | 구매품 | HINGE | BYH6060-31 | BUYOUNG | 18 | 18 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-17
|  | 구매품 | MAGNET | BY3-4040-20 | BUYOUNG | 12 | 12 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-17
|  | 구매품 | MAGNET | BY3-PBK | BUYOUNG | 12 | 12 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-17
|  | 구매품 | EMS SWITCH | A22E-M-12-EMS | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-20
|  | 구매품 | SOLVELVE | SS5Y3-41-08-C6_40-5LZE_22221100 | SMC | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-17
|  | 구매품 | SILENCER | AN200-02 | SMC | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-17
|  | 구매품 | DIGITAL PRESSURE SWITCH | ISE30A-01-C-L | SMC | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-17
|  | 구매품 | CABLEVEYOR | HSP 0450-2B 150R 27Link | HANSHINCHAIN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-20
|  | 구매품 | SENSOR | E3Z-T61 | OMRON | 1 | 1 |  | SET |  | 2020-03-10 | 2020-03-20
|  | 구매품 | EMS SWITCH | A22E-M-01 | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-20
|  | 구매품 | EMS SWITCH COVER | KEG72-W | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-20
|  | 구매품 | EMS SWITCH PANEL | A22Z-3466-1 | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-20
|  | 구매품 | SENSOR | BUP-30 | AUTONICS | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-20
|  | 구매품 | REGULATER | AC30D-02-V1-B | SMC | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-20
| LIFT RAIL ASSY | 구매품 | SPEED_GUIDE | OSG40-2 | WINNER | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-20
|  | 구매품 | BULCKLE TYPE_1 | STRT60 | MISUMI | 12 | 12 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-20
|  | 구매품 | BULCKLE TYPE_2 | SRC-R60 | MISUMI | 16 | 16 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-20
|  | 구매품 | JOINT LINK | JMTC60 | MISUMI | 12 | 12 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-20
|  | 구매품 | GUIDE ROLLER | RORPHS50-L30 | MISUMI | 24 | 24 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-20
|  | 구매품 | SNAP RING | STWN12 | MISUMI | 32 | 32 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-20
|  | 구매품 | SENSOR | E2E_X7D1_M1GJ | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-20
|  | 구매품 | BUSH | LFG25-59 | MISUMI | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-20
|  | 구매품 | LM GUIDE | SR20W1SS-118L | THK | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-20
|  | 구매품 | CYLINDER | CDU20-40D-M9NM | SMC | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-17
|  | 구매품 | CYLINDER | 20CDQ2D40-50DZ-M9NM | SMC | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-17
CHAIN DRIVE ASSY
|  | 구매품 | SERVO MOTOR | HG-SR-152B | MITSUBISHI | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-23
|  | 구매품 | BEVEL GEAR | CBX-401TB | TOHOKOERA | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-23
|  | 구매품 | UNIT BEARING | UCP308 | NSK | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-17
|  | 구매품 | SPROCKET | DRC60-14-20 | MISUMI | 14 | 6 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-20
|  | 구매품 | WASHER | FWSSS-D28-V15.5-T3.0 | MISUMI | 12 | 12 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-17
|  | 구매품 | NUT | BNR15 | MISUMI | 12 | 12 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-17
|  | 구매품 | SENSOR | E2E_X7D1_M1GJ | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-10 | 2020-03-20
|  | 구매품 | CHAIN | CHEM60-U(RS60) 1000L | MISUMI | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-20
|  | 구매품 | CHAIN | CHEM60-U(RS60) 1500L | MISUMI | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-20
FREE ROLLER MODULE
|  | 구매품 | FREE ROLLER | 860L x Φ42.7 | DAE JONG FRS | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
| 전장 UNIT | 구매(전장) | BASE | Q38B | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | POWER | Q61P(AC) | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | CPU | Q06UDVCPU | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | ETHERNET | QJ71E71-100 | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | MOTION | QD77MS4 | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | CC-LINK IE | QJ71GP21-SX | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | CC-LINK MASTER | QJ61BT11N | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | CC-LINK IE | QJ71GP21-SX | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA | 추가 유/무 확인 요망 | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | RS485통신 | QJ71C24N-R4 | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | INPUT CARD | AJ65SBTB1-32D | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | OUTPUT CARD | AJ65SBTB1-32T | Mitsubishi | 0 | 0 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | IN/OUT CARD | AJ65SBTB1-32DT | Mitsubishi | 3 | 3 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | 배터리 | MR-BAT6V1 | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | TOUCH SCREEN | GT2512-STBA 220V | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | SAFETY PLC | PNOZ m BO | PILZ | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | SAFETY MODE KEY | STK-22-TOR-S | SAFECT | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GT/B1 | KTB1-06004/ 30A | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UT/B1 | KTB1-03004/ 30A | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GELCB1 | EBS53c/ 20A 200mA | LS산전 | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UELCB1 | EBS53c/ 30A 200mA | LS산전 | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | HANDLE | N-30c(Off Iock) | LS산전 | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | SURGE | NSDP/C-A320-20 20ka | NTC | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | LIMIT S/W | HY-R704C | HANYOUNG | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GNF/1 | SFT3-25030-2NF 40A | SUNJIN TECH | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UNF/1 | SFT3-25030-2NF 20A | SUNJIN TECH | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UNF/2 | RSHN-2006/6A | LAMBDA | 1 | 1 |  |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GMC | MC-22a(2a2b/P24V) | LS산전 | 1 | 1 |  |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UMC | MC-32a(P24V) | LS산전 | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GELCB11 | EBS53c/ 20A 200mA | LS산전 | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UELCB11 | EBS32FB/20A 35KA | LS산전 | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP01 | GCP-32ANM/1A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP02 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP03 | GCP-32ANM/1A | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP101 | GCP-33ANM/20A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP01 | GCP-32ANM/1A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP02 | GCP-32ANM/1A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP03 | GCP-32ANM/1A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP04 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP05 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP06 | GCP-31ANM/5A | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP07 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP08 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP09 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP10 | GCP-32ANM/5A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP11 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP12 | GCP-31ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP13 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | U-P/S 1 | S8VS-12024A | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | U-P/S 2 | S8VS-12024A | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | SR | G7SA-4A2B | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | CR | G6B-47BND | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | PR | LY2N | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 회생저항 | MCRF-300 | FULLOHM | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | PILOP LAMP | K25F-17R-220V | KACON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | BOX LAMP | KG-PL-300V | KG AUTO | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | TAMP CONTROL | DB630110-0A | GHINO | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | SELECT S/W | K30F-41K-S2R 12/24VDC | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | P/B | K30F-27W-24V | KACON | 3 | 3 |  | EA | 수량 협의 | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) |  | K30F-27G-24V | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) |  | K30F-27R-24V | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) |  | K30F-27B-24V | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) |  | K30F-27Y-24V | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 연기 감지기 | 4WTAR-B | GS ENG | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 전원 분배 블록 | SPS25-M6/6*M4 | 삼원 액트 | 3 | 3 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 전원 분배 블록 | SPS30-M6/6*M5 | 삼원 액트 | 3 | 3 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | BUZZER | KSP-41S | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | I/F 단자대 | XTB-20B | 삼원 액트 | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | I/F 단자대 | XTB-40B | 삼원 액트 | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 분기형 터미널 | MC-T04D-3 | 삼원 액트 | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 분기형 터미널 | MC-T08D-3 | 삼원 액트 | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | HUB | V1405-8G(8포트) | HP | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12

## CAN STATION
CAN STATION BOM LIST | [8 empty] | 대수 | 1 | 발주일자 (예상일자) | 입고일자 (예상일자)
Sub Unit |  | 품목구분 | 품명 | 규격 | 제조사명 | 원 수량 | 구매 수량 | 입고 수량 | 단위 | 비고(신청)
CAN STATION | FRAME UNIT | 가공품 | FRONT COVER_01 | 1230*1005_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | FRONT COVER_02 | 1230*825_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CABLEVEYOR BKT_01 | 1830*1521_3t ; STS304,양면폴리싱 |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CABLEVEYOR BKT_02 | 1828*154_3t ; STS304,양면폴리싱 |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | LOWER COVER_01 | 1218*818_2t ; STS304,양면폴리싱 |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | LOWER COVER_02 | 1118*818_2t ; STS304,양면폴리싱 |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | LOWER COVER_03 | 1108*818_2t ; STS304,양면폴리싱 |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | LOWER COVER_04 | 1029*818_2t ; STS304,양면폴리싱 |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | LOWER COVER_05 | 1070*818_2t ; STS304,양면폴리싱 |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CAN FRAME | 2755*3680*900 ; PROFILE |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 가공품 | STOPPER | Ф30*30 ; 우레탄 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 가공품 | UPPER DOOR_01 | 1096*661*20 ; PROFILE |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 가공품 | FOOT BASE_01 | 180*180_15t ; SS40 ; 크롬도금 |  | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 가공품 | FOOT BASE_02 | 120*120_8t ; STS304 |  | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 가공품 | FOOT BASE_03 | 160*150_15t ; SS40 ; 크롬도금 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 가공품 | PIO LOWER BKT_01 | 80*80_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | PIO LOWER BKT_02 | 100*80*95_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | PIO HIGH BKT_01 | 83*34*20_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | PIO HIGH BKT_02 | 70*54*30_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | BCR BLOCK | 60*40*30 ; AL6061 ; W-ANO |  | 3 | 3 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | BCR SHAFT_01 | 320*Φ12 ; SUS 연마봉 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 가공품 | BCR SHAFT_02 | 230*Φ12 ; SUS 연마봉 |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 가공품 | BCR BKT | 80*60_3t ; STS304,양면폴리싱 |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | PIO HIGH BKT_03 | 53.5*54*20_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | PIO HIGH BKT_04 | 55*54*30_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | FREE ROLLER BKT_01 | 165*50_3t ; STS304,양면폴리싱 |  | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 구매품 | LEVELING FOOT | A-M-16-180 | AUTOCFT | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 구매품 | CASTER | ACMM-75SF | AUTOCFT | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 구매품 | PIO SENSOR | DMS-HB1-V | HOKUYO | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 구매품 | SAFETY LOCK KEY | D4SL-NSK10-LK | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-25
|  | 구매품 | SAFETY LOCK | D4SL-N4NFG-D | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-25
|  | 구매품 | PROFILE GUIDE | 1991+1990_3M | WOOJIN | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
| LIFT DIVERTER UNIT | 가공품 | ROBOT PLATE_01 | 1750*240*15 ; AL6061 ; W-ANO |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | ROBOT PLATE_02 | 923*240*15 ; AL6061 ; W-ANO |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | CABLEVEYOR BKT_CAN | 149.5*120*141_3t ; STS304,양면폴리싱 |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | TRAY STOPPER_01 | 60*30*10 ; AL6061 ; W-ANO |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | TRAY STOPPER_02 | 60*40*10 ; AL6061 ; W-ANO |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DIVERTER CONVEYOR FRAME | 958*710*40 ; PROFILE |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | Z-AXIS MOVING PLATE_01 | 409*80*15 ; AL6061 ; W-ANO |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | CAN ROBOT PLATE_01 | 400*239*20 ; AL6061 ; W-ANO |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | CONVEYOR SUPPORT BLOCK | 450*40*20 ; AL6061 ; W-ANO |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | ROLLER BRIDGE_01 | 710*160*35_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER BRIDGE_02 | 710*160*35_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CYLINDER PLATE | 200*85.5*12 ; AL6061 ; W-ANO |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | JOINT SHAFT | 944*Φ10 ; SUS 연마봉 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | CONVEYOR COVER_01 | 710*200_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CONVEYOR COVER_02 | 235.5*160*17_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CONVEYOR COVER_03 | 235.5*160*17_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CONVEYOR COVER_04 | 947*200_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CONVEYOR COVER_05 | 947*200_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CONVEYOR COVER_06 | 956*149.5_1.6t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CONVEYOR COVER_07 | 956*367_1.6t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | LIFT ROLLER COVER | 719*70*30_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER BASE | 450*418_5t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER BRIDGE_01 | 954*135*35_5t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER BRIDGE_02 | 954*135*35_5t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | COUPLING BKT | 107.6*70*64_1.2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | MOTOR BKT | 101.47*97*94_5t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | COUPLING COVER_01 | 90*75_5t ; 무정전PC ; - |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | COUPLING COVER_02 | 75*60_5t ; 무정전PC ; - |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DIVERTER JOINT SHAFT | 408*Φ15 ; SUS 연마봉 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | CYLINDER UP/DW BKT | 200*66.2*18.2_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CONVEYOR BELT COVER | 956*40_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | IDLER SHAFT_01 | 55.5*Φ16 ; SUS 연마봉 |  | 22 | 22 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | IDLER PULLEY | 54*Φ42 ; AL6061 ; w-ano |  | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DRIVING SHAFT | 112.5*Φ15 ; SUS 연마봉 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | WASHER | Φ15_3t ; STS304,양면폴리싱 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DRIVING PULLEY | 64*Φ44 ; AL6061 ; w-ano |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_01 | 40*40*35_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_02 | 62*45*40_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_03 | 60*24*15.5_2t ; SS41 ; 도장 |  | 3 | 3 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | MIRROR SENSOR BKT | 64*40*20_1.6t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY SIDE SENSOR BKT | 102*35*30_2t ; SS41 ; 도장 |  | 3 | 3 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_04 | 75*40*37_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY MOVING SENSOR BKT | 132*35*22_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 3 | 3 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | LIFT GUIDE BKT_2 | 1790*65_5t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | LIFT GUIDE BKT | 1790*65_5t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | LIFT GUIDE BLOCK_01 | 104*60*12 ; AL6061 ; W-ANO |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | LIFT GUIDE BLOCK_02 | 108*65*10 ; AL6061 ; W-ANO |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BELT | 1.4T - 2010L (50mm) | HANYANG | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-12
|  | 구매품 | POWER MOLLER | PM500FE-25-838-D-024-JD-VG-PS | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | FREE ROLLER | FR508PL-838-12-JD-JS-PS-PVG | EUNHYUN | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER BRACKET | C-001-D | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | BELT | 3PJ 336 | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | BELT | 3PJ 282 | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | BELT | 3PJ 435 | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | IDLER ROLLER | ROFAN40-12-L54 | MISUMI | 18 | 18 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BEARING | B6901ZZ | MISUMI | 8 | 8 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | WASHER | FWSSS-D16-V5.5-T2 | MISUMI | 22 | 22 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BEARING NUT | BNR8 | MISUMI | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BEARING HOLDER SET | BARR6901ZZ | MISUMI | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SENSOR MIRROR | E39-R1S | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SENSOR | E3Z-D61 | OMRON | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | CYLINDER | JMGPM50-25-M9NM | SMC | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SPEED CONTROLLER | AS2201F-01-06A | SMC | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | MOTOR | S9I90GTH | SPG | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | MOTOR HEAD | S9KD6B | SPG | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | COUPLING | SDWC-42C-15K5-12K4 | SUNGIL | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | COUPLING | SJCB-40C-15K5-18K5 | SUNGIL | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | GEAR BOX | KBX-151T | TOHOKOREA | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | LINEAR MOTION SHAFT | WBAS-20G6-1685-M6x200-100 | WONST | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SHAFT HOLER | S-STU20X50 | WONST | 16 | 16 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | LINEAR BUSH | CSOW 20UU | WONST | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | GREASE NIPPLE | GPAS6 | MISUMI | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | Power Moller Driver | IB-C02B | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | CC-Link 표준 커넥터 | 35505-6000-BOM GF | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | 전원 커넥터 모터 구동용(CN1) | WAGO231-302/026-000 | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | 전원 커넥터 모터 제어용(CN5) | WAGO734-102 | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | ROBOT | JSS-20S-L0016-R5_STATION LIFTER | JCL TECHNOLOGY | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | SERVO MOTOR | HG-KR73B(MIT_750W+B) | MITSUBISHI | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | REDUCER | AB0901-003-S1-P1 | APEX | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-31
|  | 구매품 | SAMWON | EF-H0214-01A-CHOEUN | GORE CABLE | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-02 | 2020-03-18
| 2단 DIVERTER UNIT | 가공품 | 2 STAGE ROLLER BRIDGE_01 | 851*135*40_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | 2 STAGE ROLLER BRIDGE_02 | 851*146*40_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | 2 STAGE CONVEYOR COVER_01 | 850*146*40_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | 2 STAGE CONVEYOR COVER_02 | 957*153*22_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | 2 STAGE CONVEYOR COVER_03 | 851*155_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | 2 STAGE CONVEYOR COVER_04 | 957*153*90_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | 2 STAGE CYLINDER PLATE | 200*85.5*12 ; AL6061 ; W-ANO |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | 2 STAGE ROLLER COVER | 862*70*30_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_03 | 60*24*15.5_2t ; STS304,양면폴리싱 |  | 3 | 3 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_01 | 40*40*35_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_04 | 75*40*37_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_05 | 47*40*32_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_06 | 48*40*20_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY STOPPER_01 | 60*30*10 ; AL6061 ; W-ANO |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | TRAY STOPPER_02 | 60*40*10 ; AL6061 ; W-ANO |  | 3 | 3 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DIVERTER BASE | 450*418_5t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER BRIDGE_01 | 954*135*35_5t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER BRIDGE_02 | 954*135*35_5t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | COUPLING BKT | 107.6*70*64_1.2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | MOTOR BKT | 101.47*97*94_5t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | COUPLING COVER_01 | 90*75_5t ; 무정전PC ; - |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | COUPLING COVER_02 | 75*60_5t ; 무정전PC ; - |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DIVERTER JOINT SHAFT | 408*Φ15 ; SUS 연마봉 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | CYLINDER UP/DW BKT | 200*66.2*18.2_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CONVEYOR BELT COVER | 956*40_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | IDLER SHAFT_01 | 55.5*Φ16 ; SUS 연마봉 |  | 22 | 22 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | IDLER PULLEY | 54*Φ42 ; AL6061 ; w-ano |  | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DRIVING SHAFT | 112.5*Φ15 ; SUS 연마봉 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | WASHER | Φ15_3t ; STS304,양면폴리싱 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DRIVING PULLEY | 64*Φ44 ; AL6061 ; w-ano |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | TRAY SIDE SENSOR BKT | 102*35*30_2t ; SS41 ; 도장 |  | 3 | 3 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY MOVING SENSOR BKT | 132*35*22_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 3 | 3 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 구매품 | BELT | 1.4T - 2010L (50mm) | HANYANG | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER | PM500FE-25-838-D-024-JD-VG-PS | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | FREE ROLLER | FR508PL-838-12-JD-JS-PS-PVG | EUNHYUN | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER BRACKET | C-001-D | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER BELT | 3PJ 456 | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER BELT | 3PJ 336 | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER BELT | 3PJ 346 | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | IDLER ROLLER | ROFAN40-12-L54 | MISUMI | 18 | 18 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | IDLER ROLLER | B6901ZZ | MISUMI | 8 | 8 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | WASHER | FWSSS-D16-V5.5-T2 | MISUMI | 22 | 22 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | LOCK NUT | BNR8 | MISUMI | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BEARING HOLDER | BARR6901ZZ | MISUMI | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SENSOR | E3Z-D61 | OMRON | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | CYLINDER | JMGPM50-25-M9NM | SMC | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SPEED CONTROLLER | AS2201F-01-06A | SMC | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | MOTOR | S9I90GTH | SPG | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | MOTOR HEAD | S9KD6B | SPG | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | COUPLING | SDWC-42C-15K5-12K4 | SUNGIL | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | COUPLING | SJCB-40C-15K5-18K5 | SUNGIL | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | GEAR BOX | KBX-151T | TOHOKOREA | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | Power Moller Driver | IB-C02B | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | CC-Link 표준 커넥터 | 35505-6000-BOM GF | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | 전원 커넥터 모터 구동용(CN1) | WAGO231-302/026-000 | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | 전원 커넥터 모터 제어용(CN5) | WAGO734-102 | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
| 1단 DIVERTER UNIT | 가공품 | 1 STAGE ROLLER BRIDGE_01 | 851*150*40_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | 1 STAGE ROLLER BRIDGE_02 | 851*170*40_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | 1 STAGE CONVEYOR COVER_01 | 850*161_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | 1 STAGE CONVEYOR COVER_02 | 957*168*22_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | 1 STAGE CONVEYOR COVER_03 | 851*170_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | 1 STAGE CONVEYOR COVER_04 | 957*168*22_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | 1 STAGE CYLINDER PLATE | 200*100.5*12 ; AL6061 ; W-ANO |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | 2 STAGE ROLLER COVER | 862*70*30_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER BASE | 450*418_5t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER BRIDGE_01 | 954*135*35_5t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER BRIDGE_02 | 954*135*35_5t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | COUPLING BKT | 107.6*70*64_1.2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | MOTOR BKT | 101.47*97*94_5t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | COUPLING COVER_01 | 90*75_5t ; 무정전PC ; - |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | COUPLING COVER_02 | 75*60_5t ; 무정전PC ; - |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DIVERTER JOINT SHAFT | 408*Φ15 ; SUS 연마봉 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | CYLINDER UP/DW BKT | 200*66.2*18.2_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CONVEYOR BELT COVER | 956*40_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | IDLER SHAFT_01 | 55.5*Φ16 ; SUS 연마봉 |  | 22 | 22 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | IDLER PULLEY | 54*Φ42 ; AL6061 ; w-ano |  | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DRIVING SHAFT | 112.5*Φ15 ; SUS 연마봉 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | WASHER | Φ15_3t ; STS304,양면폴리싱 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DRIVING PULLEY | 64*Φ44 ; AL6061 ; w-ano |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | TRAY SIDE SENSOR BKT | 102*35*30_2t ; SS41 ; 도장 |  | 3 | 3 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY MOVING SENSOR BKT | 132*35*22_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 3 | 3 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_03 | 60*24*15.5_2t ; SS41 ; 도장 |  | 6 | 6 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_01 | 40*40*35_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_04 | 75*40*37_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_05 | 47*40*32_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_06 | 48*40*20_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY STOPPER_01 | 60*30*10 ; AL6061 ; W-ANO |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | TRAY STOPPER_02 | 60*40*10 ; AL6061 ; W-ANO |  | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BELT | 1.4T - 2010L (50mm) | HANYANG | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER | PM500FE-25-838-D-024-JD-VG-PS | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | FREE ROLLER | FR508PL-838-12-JD-JS-PS-PVG | EUNHYUN | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER BRACKET | C-001-D | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER BELT | 3PJ 456 | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER BELT | 3PJ 336 | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER BELT | 3PJ 346 | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | IDLER ROLLER | ROFAN40-12-L54 | MISUMI | 18 | 18 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | IDLER ROLLER | B6901ZZ | MISUMI | 8 | 8 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | WASHER | FWSSS-D16-V5.5-T2 | MISUMI | 22 | 22 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | LOCK NUT | BNR8 | MISUMI | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BEARING HOLDER | BARR6901ZZ | MISUMI | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SENSOR | E3Z-D61 | OMRON | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | CYLINDER | JMGPM50-25-M9NM | SMC | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SPEED CONTROLLER | AS2201F-01-06A | SMC | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | MOTOR | S9I90GTH | SPG | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | MOTOR HEAD | S9KD6B | SPG | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | COUPLING | SDWC-42C-15K5-12K4 | SUNGIL | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | COUPLING | SJCB-40C-15K5-18K5 | SUNGIL | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | GEAR BOX | KBX-151T | TOHOKOREA | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | Power Moller Driver | IB-C02B | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | CC-Link 표준 커넥터 | 35505-6000-BOM GF | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | 전원 커넥터 모터 구동용(CN1) | WAGO231-302/026-000 | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | 전원 커넥터 모터 제어용(CN5) | WAGO734-102 | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
| 3단 DIVERTER UNIT | 가공품 | ROLLER BRIDGE_01 | 710*156*35_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER BRIDGE_02 | 710*156*40_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CYLINDER PLATE | 200*90.5*12 ; AL6061 ; W-ANO |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | CONVEYOR COVER_01 | 710*165_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CONVEYOR COVER_02 | 710*156_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CONVEYOR COVER_03 | 951*165*20_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CONVEYOR COVER_04 | 951*125*20_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER ROLLER COVER | 719*70*30_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_03 | 60*24*15.5_2t ; SS41 ; 도장 |  | 3 | 3 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_01 | 40*40*35_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_04 | 75*40*37_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_07 | 57*45*40_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_08 | 40*35*30_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY STOPPER_01 | 60*30*10 ; AL6061 ; W-ANO |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | TRAY STOPPER_02 | 60*40*10 ; AL6061 ; W-ANO |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DIVERTER BASE | 450*418_5t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER BRIDGE_01 | 954*135*35_5t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER BRIDGE_02 | 954*135*35_5t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | COUPLING BKT | 107.6*70*64_1.2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | MOTOR BKT | 101.47*97*94_5t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | COUPLING COVER_01 | 90*75_5t ; 무정전PC ; - |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | COUPLING COVER_02 | 75*60_5t ; 무정전PC ; - |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DIVERTER JOINT SHAFT | 408*Φ15 ; SUS 연마봉 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | CYLINDER UP/DW BKT | 200*66.2*18.2_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CONVEYOR BELT COVER | 956*40_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | IDLER SHAFT_01 | 55.5*Φ16 ; SUS 연마봉 |  | 22 | 22 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | IDLER PULLEY | 54*Φ42 ; AL6061 ; w-ano |  | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DRIVING SHAFT | 112.5*Φ15 ; SUS 연마봉 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | WASHER | Φ15_3t ; STS304,양면폴리싱 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DRIVING PULLEY | 64*Φ44 ; AL6061 ; w-ano |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | MIRROR SENSOR BKT | 64*40*20_1.6t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY SIDE SENSOR BKT | 102*35*30_2t ; SS41 ; 도장 |  | 3 | 3 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY MOVING SENSOR BKT | 132*35*22_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 3 | 3 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 구매품 | BELT | 1.4T - 2010L (50mm) | HANYANG | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER | PM500FE-25-838-D-024-JD-VG-PS | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | FREE ROLLER | FR508PL-838-12-JD-JS-PS-PVG | EUNHYUN | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | Power Moller 고정 금구 | C-001-D | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER BELT | 3PJ 336 | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER BELT | 3PJ 282 | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER BELT | 3PJ 435 | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | IDLER ROLLER | ROFAN40-12-L54 | MISUMI | 18 | 18 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | IDLER ROLLER | B6901ZZ | MISUMI | 8 | 8 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | WASHER | FWSSS-D16-V5.5-T2 | MISUMI | 22 | 22 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | Bearing Nut | BNR8 | MISUMI | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | Bearing Holder | BARR6901ZZ | MISUMI | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SENSOR MIRROR | E39-R1S | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SENSOR | E3Z-D61 | OMRON | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | CYLINDER | JMGPM50-25-M9NM | SMC | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SPEED CONTROLLER | AS2201F-01-06A | SMC | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | MOTOR | S9I90GTH | SPG | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | MOTOR HEAD | S9KD6B | SPG | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | COUPLING | SDWC-42C-15K5-12K4 | SUNGIL | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | COUPLING | SJCB-40C-15K5-18K5 | SUNGIL | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | GEAR BOX | KBX-151T | TOHOKOREA | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | Power Moller Driver | IB-C02B | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | CC-Link 표준 커넥터 | 35505-6000-BOM GF | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | 전원 커넥터 모터 구동용(CN1) | WAGO231-302/026-000 | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | 전원 커넥터 모터 제어용(CN5) | WAGO734-102 | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
| 2단 FLAT STAGE UNIT | 가공품 | ROLLER PLATE_01 | 1104.5*175.3*35_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER PLATE_02 | 1104.5*175.3*35_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER PLATE COVER_01 | 1112.5*175.3*35_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER PLATE COVER_02 | 1112.5*175.3*35_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER TENSION BLACK | 75*40*20 ; AL6061 ; W-ANO |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_09 | 62*40*37_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_01 | 40*40*35_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_03 | 60*24*15.5_2t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY SIDE SENSOR BKT | 102*35*30_2t ; SS41 ; 도장 |  | 6 | 6 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 구매품 | BELT | 1.4T V 홈 대전방지용 BELT | HANYANG | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | FREE ROLLER | 695L x Φ42.7 | DAE JONG FRS | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER | 725L x Φ60.5 | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | FREE ROLLER | 741L x Φ60.5 | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER BRACKET | C-001-D | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | SENSOR | E3Z-T61 | OMRON | 3 | 3 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
| 1단 FLAT STAGE UNIT | 가공품 | ROLLER PLATE_03 | 1104.5*190.3*35_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER PLATE_04 | 1104.5*190.3*35_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER PLATE COVER_03 | 1112.5*190.3*35_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER PLATE COVER_04 | 1112.5*190.3*35_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER TENSION BLACK | 75*40*20 ; AL6061 ; W-ANO |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_09 | 62*40*37_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_01 | 40*40*35_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_03 | 60*24*15.5_2t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY SIDE SENSOR BKT | 102*35*30_2t ; SS41 ; 도장 |  | 6 | 6 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 구매품 | BELT | 1.4T V 홈 대전방지용 BELT | HANYANG | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | FREE ROLLER | 695L x Φ42.7 | DAE JONG FRS | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER | 725L x Φ60.5 | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | FREE ROLLER | 741L x Φ60.5 | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER BRACKET | C-001-D | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | SENSOR | E3Z-T61 | OMRON | 3 | 3 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
[11 empty] | 2020-02-26 | 2020-03-13
| FREE ROLLER UNIT | 가공품 | FREE ROLLER BKT_01 | 207*45*40_3t ; STS304,양면폴리싱 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | FREE ROLLER BKT_02 | 207*45*40_3t ; STS304,양면폴리싱 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 구매품 | FREE ROLLER | 830L x Φ42.7 | DAE JONG FRS | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
[11 empty] | 2020-02-28 | 2020-03-12
| CAN 전장 BOX | 구매품 | INTERFACE COVER | KDU-200-L | KEM | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 구매품 | BUZZER | KSP-42S | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 구매품 | TOWER LAMP | ST45L-3-24-RAG-SZ18 | QLIGHT | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 구매품 | EMS SWITCH | A22E-M-12-EMS | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 구매품 | KEY SWITCH | STK-21-TOR-S | SAFECT | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 구매품 | MANIFOLD | SS5Y5-41-10-C6 | SMC | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SOLENOID VALVE | SY5240-5LZE | SMC | 8 | 8 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BLANKING | SY5000-26-20A | SMC | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 구매품 | REGULATER | AC30C-03-V1-B | SMC | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SILENCER | AN300-03 | SMC | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SILENCER | AN15-02 | SMC | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 구매품 | DIGITAL PRESSURE SWITCH | ISE30A-01-C-L | SMC | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 구매품 | FITTING | KQ2L12-03G | SMC | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 구매품 | FITTING | KQ2L10-03G | SMC | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 구매품 | FITTING | KQ2L10-02G | SMC | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 구매품 | 종단 저항 커넥터 | 35T05-6M00-BOM GF | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-16
| 전장 UNIT | 구매(전장) | BASE | Q38B | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | POWER | Q61P(AC) | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | CPU | Q06UDVCPU | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | ETHERNET | QJ71E71-100 | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | MOTION | QD77MS4 | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | CC-LINK IE | QJ71GP21-SX | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | CC-LINK MASTER | QJ61BT11N | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | CC-LINK IE | QJ71GP21-SX | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA | 추가 유/무 확인 요망 | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | INPUT CARD | AJ65SBTB1-32D | Mitsubishi | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | OUTPUT CARD | AJ65SBTB1-32T | Mitsubishi | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | IN/OUT CARD | AJ65SBTB1-32DT | Mitsubishi | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | 배터리 | MR-BAT6V1 | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | TOUCH SCREEN | GT2512-STBA 220V | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | SAFETY PLC | PNOZ m BO | PILZ | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | SAFETY MODE KEY | STK-22-TOR-S | SAFECT | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GT/B1 | KTB1-03004/ 30A | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UT/B1 | KTB1-03004/ 30A | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GELCB1 | EBS53c/ 20A 200mA | LS산전 | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UELCB1 | EBS53c/ 20A 200mA | LS산전 | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | HANDLE | N-30c(Off Iock) | LS산전 | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | SURGE | NSDP/C-A320-20 20ka | NTC | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | LIMIT S/W | HY-R704C | HANYOUNG | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GNF/1 | SFT3-25030-2NF 20A | SUNJIN TECH | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UNF/1 | SFT3-25030-2NF 20A | SUNJIN TECH | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UNF/2 | RSHN-2006/6A | LAMBDA | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | MC | MC-22a(2a2b/P24V) | LS산전 | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP01 | GCP-32ANM/1A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP02 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP03 | GCP-32ANM/1A | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP04 | GCP-32ANM/5A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP05 | GCP-32ANM/10A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP101 | GCP-33ANM/7A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP201 | GCP-33ANM/5A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP202 | GCP-33ANM/5A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP01 | GCP-32ANM/1A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP02 | GCP-32ANM/1A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP03 | GCP-32ANM/1A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP04 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP05 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP06 | GCP-31ANM/5A | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP07 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP08 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP09 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP10 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP11 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP12 | GCP-31ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP13 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | G-P/S 1 | S8VS-24024A | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | U-P/S 1 | S8VS-12024A | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | U-P/S 2 | S8VS-12024A | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | SR | G7SA-4A2B | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | CR | G6B-47BND | OMRON | 3 | 3 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) |  | S4T-16P-202D | 삼원 액트 | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | BR | LY2N | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | PR | LY2N | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | INVERTER | FR-E720-0.2K | Mitsubishi | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | CC-LINK KIT | FR-A7NC | Mitsubishi | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 회생저항 | MCRA-80 | FULLOHM | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | PILOP LAMP | K25F-17R-220V | KACON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | BOX LAMP | KG-PL-300V | KG AUTO | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | TAMP CONTROL | DB630110-0A | GHINO | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | SELECT S/W | K30F-41K-S2R 12/24VDC | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | P/B | K30F-27W-24V | KACON | 3 | 3 |  | EA | 수량 협의 | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) |  | K30F-27G-24V | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) |  | K30F-27R-24V | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) |  | K30F-27B-24V | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) |  | K30F-27Y-24V | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 연기 감지기 | 4WTAR-B | GS ENG | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 전원 분배 블록 | SPS25-M6/6*M4 | 삼원 액트 | 3 | 3 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 전원 분배 블록 | SPS30-M6/6*M5 | 삼원 액트 | 3 | 3 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | BUZZER | KSP-41S | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | I/F 단자대 | XTB-20B | 삼원 액트 | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | I/F 단자대 | XTB-40B | 삼원 액트 | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 분기형 터미널 | MC-T04D-3 | 삼원 액트 | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 분기형 터미널 | MC-T08D-3 | 삼원 액트 | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 분기형 터미널 | MC-T16NL-3 | 삼원 액트 | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | HUB | V1405-8G(8포트) | HP | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12

## 작업자 STATION
작업자 STATION BOM LIST | [8 empty] | 대수 | 1 | 발주일자 (예상일자) | 입고일자 (예상일자)
Sub Unit |  | 품목구분 | 품명 | 규격 | 제조사명 | 원 수량 | 구매 수량 | 입고 수량 | 단위 | 비고(신청)
STD STATION | FRAME | 가공품 | STD RACK FRAME | 4560*1697*810 ; PROFILE |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 가공품 | STD_RACK_FRONT COVER_1 | 1140*725_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | STD_RACK_FRONT COVER_2 | 1100*725_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | STD_RACK_FRONT COVER_3 | 1100*750_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | STD_RACK_FRONT COVER_4 | 1140*750_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | RACK FOOT BASE | 80*40_17t ; AL6061 ; W-ANO |  | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | RACK WEIGHT PLATE | 120*120_8t ; STS304 ; 2B |  | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | BCR BLOCK | 80*50_25t ; AL6061 ; W-ANO |  | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | BCR SUPPORT_01 | Ф16*190 ; STS304 연마봉 |  | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | BCR SUPPORT_02 | Ф16*160 ; STS304 연마봉 |  | 8 | 8 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | RACK CASTER PLATE | 120*150*100_5t ; STS304 ; 2B |  | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 구매품 | LEVELING FOOT | A-M-16-100L | AUTO CFT | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-17
|  | 구매품 | CASTER | ACMM-75SF | AUTO CFT | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-17
|  | 구매품 | SHAFT HOLDER | SHFT16 | MISUMI | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | STRUT CLAMP | MDKT16 | MISUMI | 8 | 8 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
| POWER MOLLER ASSY | 가공품 | RACK CONVEYOR BASE_01 | 790*110*35_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 8 | 8 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | RACK CONVEYOR BASE_02 | 790*110*35_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 8 | 8 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | RACK CONVEYOR FRONT COVER | 947*110*12_2t ; SS41 ; 도장 |  | 8 | 8 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | RACK CONVEYOR BKT | 50*25*30_3t ; STS304 |  | 32 | 32 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | RACK CONVEYOR REAR COVER | 947*110*12_2t ; SS41 ; 도장 |  | 8 | 8 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | AUTO STOPPER COVER | 536*129*85_1.6t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | RACK CONVEYOR PLATE_01 | 878*788*35_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | RACK CONVEYOR BELT COVER | 799*70*38_2t ; SS41 ; 도장 |  | 8 | 8 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | RACK CONVEYOR SIDE COVER | 790*98_1.6t ; SS41 ; 도장 |  | 16 | 16 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | RACK CONVEYOR GUIDE | 60*31*24_2t ; STS304 ; POLISHING |  | 32 | 32 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | RACK CONVEYOR GUIDE BKT_01 | 54.5*40*35_3t ; SS41 ; 도장 |  | 16 | 16 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | RACK CONVEYOR GUIDE BKT_02 | 30*40*48_3t ; SS41 ; 도장 |  | 16 | 16 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | RACK CONVEYOR SENSOR BKT | 25*102*38_2t ; SS41 ; 도장 |  | 48 | 48 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | MANUAL STOPPER BASE | 107*60_8t ; STS304 |  | 8 | 8 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | MANUAL STOPPER BOLT | Ф20*25.5 ; STS304 연마봉 |  | 8 | 8 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | MANUAL STOPPER HANDLE | Ф15*40 ; STS304 |  | 8 | 8 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | AUTO STOPPER PLATE | 470*60*75_5t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | AUTO STOPPER BASE | 380*59*91.5_5t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | AUTO STOPPER URETHANE | 380*40_5t ; 우레탄 |  | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | RACK CONVEYOR GUIDE BKT_03 | 28.5*40*35_3t ; SS41 ; 도장 |  | 16 | 16 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | RACK CONVEYOR GUIDE BKT_04 | 30*40*46_3t ; SS41 ; 도장 |  | 16 | 16 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | RACK CONVEYOR PLATE_02 | 878*788*35_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 구매품 | CYLINDER | MGPWL32-25-M9NM | SMC | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SPEED CONTROLLER | AS2201F-01-06A | SMC | 8 | 8 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SENSOR | E3Z-T61 | OMRON | 24 | 24 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | PROFILE GUIDE | 1991+1990_3M | WOOJIN | 5 | 5 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | POWER MOLLER | PM500FE-838-D-024-JD-VG-PS | EUNHYUN | 8 | 8 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | FREE ROLLER | FR508PL-838-12-JD-JS-PS-PVG | EUNHYUN | 56 | 56 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | BELT | 3PJ 336 | EUNHYUN | 56 | 56 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER BKT | C-001-D | EUNHYUN | 16 | 16 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER DRIVER | IB-C02B | EUM HYUN | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | CC-Link 표준 커넥터 | 35505-6000-BOM GF | EUM HYUN | 8 | 8 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | 전원 커넥터 모터 구동용(CN1) | WAGO231-302/026-000 | EUM HYUN | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | 전원 커넥터 모터 제어용(CN5) | WAGO734-102 | EUM HYUN | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | 종단 저항 커넥터 | 35T05-6M00-BOM GF | EUM HYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
| 전장 BOX | 가공품 |  | 520*715_2t ; SS41 ; 백색아연도금 |  | 1 | 1 |  | EA | AIR UTIL PLATE | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 |  | 555*410_2t ; SS41 ; 백색아연도금 |  | 1 | 1 |  | EA | AIR UTIL PLATE | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | SOLENOID VALVE COVER_1 | 260*380_5t ; 무정전PC |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | SOLENOIDE VALVE COVER_2 | 160*260_5t ; 무정전PC |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 구매품 | REGULATER | AC40C-04-V1-B | SMC | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SILENCER | AN300-03 | SMC | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SILENCER | AN15-02 | SMC | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | DIGITAL PRESSURE SWITCH | ISE30A-01-C-L | SMC | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | MANIFOLD | SS5Y5-41-12-C6 | SMC | 3 | 3 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SOLENOID VALVE | SY5240-5LZE | SMC | 34 | 34 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BLANKING | SY5000-26-20A | SMC | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | FITTING | KQ2L12-04G | SMC | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | FITTING | KQ2L10-04G | SMC | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | FITTING | KQ2U10-00A | SMC | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | FITTING | KQ2L10-02G | SMC | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | FITTING | KQ2T10-02G | SMC | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
| TOUCH PANEL | 가공품 | TOUCH PANEL BASE | 570*420*182_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 |  | 565*420*18_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 |  | 15*60_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TOWER LAMP PLATE | 180*180*40_3t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 구매품 | INTERFACE COVER | KDU-200-L | KEM | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BUZZER | KSP-42S | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | EMS SWITCH | A22E-M-12-EMS | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | TOWER LAMP | ST45L-3-24-RAG-LW18 | QLIGHT | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | KEY SWITCH | STK-21-TOR-S | SAFECT | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | CAMP LOCK | BYMS7067Z-1-1 | BUYOUNG | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | HINGE | BYHPA-Z-02T | BUYOUNG | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | 서포트 섹션 (개방형) | CP 6206.110 x 500mm(L) | RITTAL | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | 서포트 섹션 (개방형) | CP 6206.110 x 200mm(L) | RITTAL | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | 서포트 섹션 (개방형) | CP 6206.110 x 250mm(L) | RITTAL | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | 상부 장착 조인트 | CP 6206.700 | RITTAL | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | 서포트 암 연결부용 커플링 | CP 6206.300 | RITTAL | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | 중간 경첩 | CP 6206.620 | RITTAL | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | 90도 앵글 피스 | CP 6206.600 | RITTAL | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
| FRAME | 가공품 | SHUTTLE FRAME_01 | 3400*810*1663 ; PROFILE |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 가공품 | SUTTLE FRAME DOOR_UNIT | 647*1499*20 ; PROFILE |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 가공품 | FOOT BASE_01 | 235*235_15t ; SS41 ; 크롬도금 |  | 8 | 8 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 가공품 | FOOT BASE | 120*120_8t ; STS304 |  | 10 | 10 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 가공품 | FOOT BASE_02 | 240*240_15t ; SS41 ; 크롬도금 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 가공품 | SHUTTLE FRAME_02 | 2490*810*1663 ; PROFILE |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 가공품 | INTERLOCK SWITCH BK | 40*109*80 ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | SHUTTLE EMS BKT_01 | 190*100_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | SHUTTLE EMS COVER | 100*95*62 ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | 2ND LOWER COVER_01 | 1118*728_1.2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | 2ND LOWER COVER_02 | 1118*728_1.2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | 2ND LOWER COVER_03 | 1153*728_1.2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | 2ND LOWER COVER_04 | 1293*728_1.2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | FRAME CONNECT BKT | 80*60_3t ; STS304 |  | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | 1ST LOWER COVER_01 | 1118*648*35_1.2t ; STS304 ; POLISHING |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | 1ST LOWER COVER_02 | 1082*648*35_1.2t ; STS304 ; POLISHING |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | 1ST LOWER COVER_03 | 1118*648*35_1.2t ; STS304 ; POLISHING |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | 1ST LOWER COVER_04 | 1204*648*35_1.2t ; STS304 ; POLISHING |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DOOR STROPPER | Ф30*30 ; 우레탄 |  | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | SHUTTLE-LIFTER CONNECTOR | 190*80*80_5t ; STS304 ; POLISHING |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 구매품 | LEVELING FOOT | A-M-16-100L | AUTO CFT | 10 | 10 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 구매품 | CASTER | ACMM-75SF | AUTO CFT | 10 | 10 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 구매품 | EMS GUIDE | A22B-KG2-YS | SAFECT | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | EMS SWITCH | A22E-M-01-EMS | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SAFETY LOCK | D4SL-N4NFG-D | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-25
|  | 구매품 | SAFETY LOCK KEY | D4SL-NK1G | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-25
|  | 구매품 | SAFETY LOCK KEY | D4SL-NK3 | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-25
| DIVERTER | 가공품 | ROLLER BRIDGE_01 | 940*160*35_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CYLINDER PLATE | 200*75.5*12 ; AL6061 ; W-ANO |  | 20 | 20 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DIVERTER SIDE COVER_01 | 76*155*20_2t ; SS41 ; 도장 |  | 8 | 8 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER BRIDGE_02 | 944*160*40_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER COVER_01 | 940*160_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER COVER_02 | 940*160_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER SIDE COVER_03 | 764*155*20_2t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER SAFETY COVER_01 | 949*70*40_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY STOPPER | 60*40*15 ; AL6061 ; W-ANO |  | 40 | 40 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DIVERTER BASE PLATE | 450*418_5t ; SS41 ; 도장 |  | 10 | 10 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER PULLEY PLATE_01 | 678*140*35_5t ; SS41 ; 도장 |  | 10 | 10 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER PULLEY PLATE_02 | 678*140*35_5t ; SS41 ; 도장 |  | 10 | 10 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CYLINDER UP/DW BKT | 200*66*40 ; SS41 ; 도장 |  | 20 | 20 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | COUPLING COVER_01 | 107.6*70*64 ; SS41 ; 도장 |  | 20 | 20 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | COUPLING COVER_02 | 102*97*94_5t ; SS41 ; 도장 |  | 10 | 10 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | COUPLING COVER WINDOW_01 | 90*75_5t ; 무정전PC ; - |  | 10 | 10 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | COUPLING COVER WINDOW_02 | 60*75_5t ; 무정전PC ; - |  | 20 | 20 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DIVERTER BRIDGE | 408*Φ10 ; SUS 연마봉 |  | 20 | 20 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | BELT SAFETY COVER_01 | 710*40_2t ; SS41 ; 도장 |  | 20 | 20 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER SENSOR BKT | 35*64_2t ; STS304 ; POLISHING |  | 10 | 10 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | TRAY SENSOR BKT_01 | 55*40*40_2t ; STS304 ; POLISHING |  | 10 | 10 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | TRAY SENSOR BKT_02 | 100*50*40_2t ; STS304 ; POLISHING |  | 10 | 10 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | TRAY GUIDE BKT_01 | 80*40*40_3t ; SS41 ; 도장 |  | 8 | 8 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY GUIDE BKT_02 | 50*35*40_3t ; SS41 ; 도장 |  | 8 | 8 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY GUIDE BKT_03 | 42*45*40_3t ; SS41 ; 도장 |  | 30 | 30 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY GUIDE BKT_04 | 35*35*60_3t ; SS41 ; 도장 |  | 30 | 30 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY GUIDE END | 60*24*31_2t ; STS304 ; POLISHING |  | 10 | 10 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY SENSOR BKT_03 | 102*50*40_2t ; SS41 ; 도장 |  | 28 | 28 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY SENSOR BKT_04 | 102*50*80_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER SIDE COVER_02 | 78*155*20_2t ; SS41 ; 도장 |  | 8 | 8 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER BRIDGE_03 | 1030*160*35_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 6 | 6 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER BRIDGE_04 | 1038*160*40_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 6 | 6 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER COVER_03 | 1030*160_2t ; SS41 ; 도장 |  | 6 | 6 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER COVER_04 | 1030*160_2t ; SS41 ; 도장 |  | 6 | 6 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER SAFETY COVER_02 | 1039*70*40_2t ; SS41 ; 도장 |  | 6 | 6 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER BRIDGE_05 | 1050*160*35_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER BRIDGE_06 | 1054*160*40_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER COVER_05 | 1050*160_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER COVER_06 | 1050*160_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER SAFETY COVER_03 | 1059*70*40_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 구매품 | SENSOR | E3Z-D61 | OMRON | 60 | 60 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | CYLINDER | JMGPM50-25-M9NM | SMC | 20 | 20 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SPEED CONTROLLER | AS2201F-01-06A | SMC | 40 | 40 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | FREE ROLLER | FR508PL-650-12-JD-JS-PS-PVG | EUM HYUN | 78 | 78 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER | PM500FE-650-D-024-JD-VG-PS | EUM HYUN | 10 | 10 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER BKT | C-001-D | EUM HYUN | 20 | 20 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | BELT | 3PJ 336 | EUM HYUN | 29 | 29 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | BELT | 3PJ 435 | EUM HYUN | 10 | 10 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER DRIVER | IB-C02B | EUM HYUN | 5 | 5 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | CC-Link 표준 커넥터 | 35505-6000-BOM GF | EUM HYUN | 10 | 10 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | 전원 커넥터 모터 구동용(CN1) | WAGO231-302/026-000 | EUM HYUN | 5 | 5 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | 전원 커넥터 모터 제어용(CN5) | WAGO734-102 | EUM HYUN | 5 | 5 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | PROFILE GUIDE | 1991+1990_3M | WOOJIN | 3 | 3 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | MOTOR | S9I90GTH | SPG | 10 | 10 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | GEAR HEAD | S9KD6B | SPG | 10 | 10 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | GEAR BOX | KBX-151T | TOHOKOREA | 10 | 10 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | COUPLE RING | SJCB-40C-15K5-18K5 | SUNGIL | 20 | 20 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | COUPLE RING | SDWC-42C-15K5-12K4 | SUNGIL | 10 | 10 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BEARING NUT | BNR8 | MISUMI | 20 | 20 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | MEARING HOLDER SET | BARR6901ZZ | MISUMI | 20 | 20 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
| FREE ROLLER | 가공품 | FREE ROLLER BRACKET_01 | 42*120*80_3t ; STS304 ; POLISHING |  | 16 | 16 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | FREE ROLLER BRACKET_02 | 76*50_3t ; STS304 ; POLISHING |  | 16 | 16 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 구매품 | FREE ROLLER | 617L x Φ42.7 | DAE JONG FRS | 8 | 8 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
| STOPPER | 가공품 | STOPPER BKT | 480*50*25_5t ; SS41 ; 도장 |  | 6 | 6 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | STOPPER CUSHION BKT | 270*59*100_5t ; SS41 ; 도장 |  | 6 | 6 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY STOPPER CUSHION | 270*40_5t ; 우레탄 |  | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 구매품 | CYLINDER | MGPWL32-25-M9NM | SMC | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SPEED CONTROLLER | AS2201F-01-06A | SMC | 12 | 12 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
| PULLEY IDLER | 가공품 | IDLER SHAFT_01 | Ф16*53.5 ; STS304 |  | 220 | 220 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | IDLER PULLEY | Ф42*54 ; AL6061 ; w-ano |  | 40 | 40 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DRIVING SHAFT | Ф15*112.5 ; STS304 연마봉 |  | 20 | 20 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | WASHER | Ф15*1 ; STS304 POLISHING |  | 20 | 20 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DRIVING PULLEY | Ф44*64 ; AL6061 ; w-ano |  | 20 | 20 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 구매품 | IDLER | ROFAN40-12-L54 | MISUMI | 180 | 180 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | WASHER | FWSSS-D16-V5.5-T2 | MISUMI | 220 | 220 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BEARING | B6901ZZ | MISUMI | 80 | 80 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BELT | 1.4T - 1485L (50mm) | HANYANG | 20 | 20 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
| LIFT | 가공품 | STD LIFTER FRAME_01 | 1300*810*2755 ; PROFILE |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 가공품 | STD LIFTER LOWER COVER | 1218*728*30_2t ; STS304 ; POLISHING |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | LIFTER LINEAR BUSH BKT | 1745*65_5t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | LIFTER_BUSH CONNECTOR | 85*60_10t ; AL6061 ; W-ANO |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | FOOT BASE_01 | 180*180_15t ; SS40 ; 크롬도금 |  | 4 | 4 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 가공품 | FOOT BASE_02 | 120*120_8t ; STS304 |  | 4 | 4 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 가공품 | UPPER DOOR_01 | 1096*661*20 ; PROFILE |  | 1 | 1 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | STOPPER | Ф30*30 ; 우레탄 |  | 2 | 2 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | ROBOT BASE PROFILE | 952*700*40 ; PROFILE |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | ROBOT PLATE_02 | 409*60_15t ; S45C ; 무전해니캘도금 |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | ROLLER PLATE COVER_01 | 253*85*17_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER PLATE COVER_01 | 207*85*17_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER PLATE_01 | 700*85*35_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER PLATE_02 | 700*85*35_3t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER PLATE COVER_01 | 700*125_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER TENSION BLACK | 75*40_20t ; AL6061 ; W-ANO |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | CONVEYOR COVER_04 | 946*125*20_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CABLEVEYOR BKT | 141*135*126.5_3t ; STS304 ; POLISHING |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROBOT PLATE_01 | 400*239_20t ; S45C ; 무전해니켈도금 |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | LIFT TRAY GUIDE BKT_1 | 52*30*40_3t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | LIFT TRAY GUIDE BKT_2 | 30*35*40_3t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_03 | 60*24*15.5_2t ; SS41 ; 도장 |  | 11 | 11 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_01 | 40*40*35_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_04 | 75*40*37_2.3t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY SIDE SENSOR BKT | 102*35*30_2t ; SS41 ; 도장 |  | 6 | 6 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROBOT BASE PLATE_01 | 1665*240_15t ; AL6061 ; W-ANO |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | ROBOT BASE PLATE_02 | 1010*240_15t ; AL6061 ; W-ANO |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | BCR FIX SHAFT HOLDER | 30*60_40t ; AL6061 ; W-ANO |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | BCR HOLDER SHAFT | Ф12*72*190_BENDING ; STS304 연마봉 |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | GORE CABLE BKT_01 | 1745*160*50_3t ; STS304 |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | STD LIFTER FRAME_01 | 1743*154*40_3t ; STS304 |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 구매품 | LEVELING FOOT | A-M-16-180L | AUTO CFT | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-17
|  | 구매품 | CASTER | ACMM-75SF | AUTO CFT | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-17
|  | 구매품 | SAFETY LOCK | D4SL-NSK10-LK | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-25
|  | 구매품 | SAFETY LOCK | D4SL-N4NFG-D | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-25
|  | 구매품 | SAFETY LOCK KEY | D4SL-NK1G | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-25
|  | 구매품 | SENSOR | E3Z-D61 | OMRON | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BALL BUSH | CSOW 20UU | WONST | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | LINEAR MOTION SHAFT | WBAS-20G6-1965-M6x200-100 | WONST | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SHAFT GUIDE | S-STU20X50 | WONST | 16 | 16 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | NIPPLE | GPAS6A | MISUMI | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | POWER MOLLER BRACKET | C-001-D | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | FREE ROLLER | 923L x Φ60.5 | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER | 909L x Φ60.5 | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | FREE ROLLER | 877L x Φ47.2 | DAE JONG FRS | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BELT | 1.4T V 홈 대전방지용 BELT | HANYANG | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | PROFILE GUIDE | 1991+1990_3M | WOOJIN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | POWER MOLLER DRIVER | IB-C02B | EUM HYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | CC-Link 표준 커넥터 | 35505-6000-BOM GF | EUM HYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | 전원 커넥터 모터 구동용(CN1) | WAGO231-302/026-000 | EUM HYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | 전원 커넥터 모터 제어용(CN5) | WAGO734-102 | EUM HYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | BCR BRACKET | OP-88002 | KEYENCE | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | ROBOT | JSS-20S-L0016-R5_STATION LIFTER | JCL TECHNOLOGY | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | AC MOTOR | HG-KR73B(MIT_750W+B) | MITSUBISHI | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | REDUCER | AB0901-003-S1-P1 | APEX | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-31
|  | 구매품 | SAMWON | EF-H0214-02A-CHOEUN | GORE CABLE | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
| DIVERTER | 가공품 | STD LIFTER FRAME_02 | 2530*1090*820 ; PROFILE ; - |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 가공품 | LIFTER FRAME LOWER COVER_02 | 1265*818_2t ; STS304 ; POLISHING |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CONVEYOR COVER_03 | 953*165*20_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CONVEYOR COVER_04 | 953*16520_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | LIFTER DIVERTER GUIDE BKT_01 | 35*40*40_3t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | LIFTER DIVERTER GUIDE BKT_02 | 57*45*40_3t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CONVEYOR COVER_05 | 953*165*20_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY SIDE SENSOR BKT | 102*35*30_2t ; SS41 ; 도장 |  | 6 | 6 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) / CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | MIRROR SENSOR BKT | 64*40*20_1.6t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) / CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER BASE | 450*418_5t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) / CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER BRIDGE_01 | 954*135*35_5t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) / CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER BRIDGE_02 | 954*135*35_5t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) / CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | COUPLING BKT | 107.6*70*64_1.2t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) / CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | MOTOR BKT | 101.47*97*94_5t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) / CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | COUPLING COVER_01 | 90*75_5t ; 무정전PC ; - |  | 2 | 2 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | COUPLING COVER_02 | 75*60_5t ; 무정전PC ; - |  | 4 | 4 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DIVERTER JOINT SHAFT | 408*Φ15 ; SUS 연마봉 |  | 4 | 4 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | CYLINDER UP/DW BKT | 200*66.2*18.2_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) / CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CONVEYOR BELT COVER | 956*40_2t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) / CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | IDLER SHAFT_01 | Ф16*53.5 ; STS304 |  | 44 | 44 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | IDLER PULLEY | Ф42*54 ; AL6061 ; w-ano |  | 8 | 8 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DRIVING SHAFT | Ф15*112.5 ; STS304 연마봉 |  | 4 | 4 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | WASHER | Ф15*1 ; STS304 POLISHING |  | 4 | 4 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | DRIVING PULLEY | Ф44*64 ; AL6061 ; w-ano |  | 4 | 4 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | BCR BLOCK | 60*40*30 ; AL6061 ; w-ano |  | 2 | 2 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | BCR SHAFT_01 | 320*Φ12 ; SUS 연마봉 |  | 2 | 2 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | PIO HIGH BKT_01 | 83*34*20_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) / CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | PIO HIGH BKT_02 | 70*54*30_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) / CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | FREE ROLLER BKT_01 | 207*45*40_3t ; STS304,양면폴리싱 |  | 2 | 2 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | FREE ROLLER BKT_02 | 207*45*40_3t ; STS304,양면폴리싱 |  | 2 | 2 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY STOPPER_01 | AL6061 ; w-ano |  | 4 | 4 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | TRAY STOPPER_02 | AL6062 ; w-ano |  | 4 | 4 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_04 | ; SS41 ; 도장 |  | 3 | 3 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | LIFT GUIDE BLOCK_01 | 밀링 |  | 2 | 2 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | ROLLER BRIDGE_01 | 판금 |  | 2 | 2 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER BRIDGE_02 | 판금 |  | 2 | 2 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CYLINDER PLATE | 밀링 |  | 4 | 4 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | CONVEYOR COVER_01 | 판금 |  | 2 | 2 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CONVEYOR COVER_02 | 판금 |  | 2 | 2 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CONVEYOR COVER_04 | 판금 |  | 1 | 1 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | DIVERTER ROLLER COVER | 판금 |  | 2 | 2 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 구매품 | SENSOR MIRROR | E39-R1S | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | CYLINDER | JMGPM50-25-M9NM | SMC | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | MOTOR | S9I90GTH | SPG | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | GEAR HEAD | S9KD6B | SPG | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | COUPLE RING | SJCB-40C-15K5-18K5 | SUNGIL | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | COUPLE RING | SDWC-42C-15K5-12K4 | SUNGIL | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | GEAR BOX | KBX-151T | TOHOKOREA | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | POWER MOLLER BRACKET | C-001-D | EUNHYUN | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER | PM500FE-838-D-024-JD-VG-PS | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | FREE ROLLER | FR508PL-838-12-JD-JS-PS-PVG | EUNHYUN | 12 | 12 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | BELT | 3PJ 282 | EUNHYUN | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | BELT | 3PJ 336 | EUNHYUN | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | BELT | 3PJ 435 | EUNHYUN | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | PIO SENSOR | DMS-HB1-V | HOKUYO | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | FREE ROLLER | 830L x Φ42.7 | DAE JONG FRS | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BELT | 1.4T - 2010L (50mm) | HANYANG | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | PROFILE GUIDE | 1991+1990_3M | WOOJIN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BEARING | B6901ZZ | MISUMI | 8 | 8 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BEARING NUT | BNR8 | MISUMI | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | IDLER | ROFAN40-12-L54 | MISUMI | 32 | 32 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BEARING HOLER SET | BARR6901ZZ | MISUMI | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | WASHER | FWSSS-D16-V5.5-T2 | MISUMI | 40 | 40 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | POWER MOLLER DRIVER | IB-C02B | EUM HYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | CC-Link 표준 커넥터 | 35505-6000-BOM GF | EUM HYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | 전원 커넥터 모터 구동용(CN1) | WAGO231-302/026-000 | EUM HYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | 전원 커넥터 모터 제어용(CN5) | WAGO734-102 | EUM HYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | BCR BRACKET | OP-88002 | KEYENCE | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
| 전장 UNIT | 구매(전장) | BASE | Q38B | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | POWER | Q61P(AC) | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | CPU | Q06UDVCPU | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | ETHERNET | QJ71E71-100 | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | MOTION | QD77MS4 | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | CC-LINK IE | QJ71GP21-SX | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | CC-LINK MASTER | QJ61BT11N | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | CC-LINK IE | QJ71GP21-SX | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA | 추가 유/무 확인 요망 | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | INPUT CARD | AJ65SBTB1-32D | Mitsubishi | 8 | 8 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | OUTPUT CARD | AJ65SBTB1-32T | Mitsubishi | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | IN/OUT CARD | AJ65SBTB1-32DT | Mitsubishi | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | 배터리 | MR-BAT6V1 | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | TOUCH SCREEN | GT2512-STBA 220V | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | SAFETY PLC | PNOZ m BO | PILZ | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | SAFETY MODE KEY | STK-22-TOR-S | SAFECT | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GT/B1 | KTB1-06004/ 60A | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UT/B1 | KTB1-03004/ 30A | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GELCB1 | EBS53c/ 40A 200mA | LS산전 | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UELCB1 | EBS53c/ 20A 200mA | LS산전 | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | HANDLE | N-30c(Off Iock) | LS산전 | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | SURGE | NSDP/C-A320-20 20ka | NTC | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | LIMIT S/W | HY-R704C | HANYOUNG | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GNF/1 | SFT3-25030-2NF 40A | SUNJIN TECH | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UNF/1 | SFT3-25030-2NF 20A | SUNJIN TECH | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UNF/2 | RSHN-2006/6A | LAMBDA | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | MC | MC-32a(P24V) | LS산전 | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GELCB11 | EBS53c/ 30A 200mA | LS산전 | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UELCB11 | EBS32FB 10A | LS산전 | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP01 | GCP-32ANM/1A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP02 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP03 | GCP-32ANM/1A | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP04 | GCP-32ANM/5A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP05 | GCP-32ANM/20A | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP101 | GCP-33ANM/7A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP201 | GCP-33ANM/5A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP202 | GCP-33ANM/5A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP203 | GCP-33ANM/5A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP204 | GCP-33ANM/5A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP205 | GCP-33ANM/5A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP206 | GCP-33ANM/5A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP01 | GCP-32ANM/1A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP02 | GCP-32ANM/1A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP03 | GCP-32ANM/1A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP04 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP05 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP06 | GCP-31ANM/5A | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP07 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP08 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP09 | GCP-32ANM/5A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP10 | GCP-32ANM/5A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP11 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP12 | GCP-31ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP13 | GCP-32ANM/3A | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP14 | GCP-32ANM/7A | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | G-P/S 1 | S8VS-48024A | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | U-P/S 1 | S8VS-12024A | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | U-P/S 2 | S8VS-24024A | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | SR | G7SA-4A2B | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | CR | G6B-47BND | OMRON | 3 | 3 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) |  | S4T-16P-202D | 삼원 액트 | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | BR | LY2N | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | PR | LY2N | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | INVERTER | FR-E720-0.2K | Mitsubishi | 12 | 12 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | CC-LINK KIT | FR-A7NC | Mitsubishi | 12 | 12 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 회생저항 | MCRA-80 | FULLOHM | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | PILOP LAMP | K25F-17R-220V | KACON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | BOX LAMP | KG-PL-300V | KG AUTO | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | TAMP CONTROL | DB630110-0A | GHINO | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | SELECT S/W | K30F-41K-S2R 12/24VDC | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | P/B | K30F-27W-24V | KACON | 3 | 3 |  | EA | 수량 협의 | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) |  | K30F-27G-24V | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) |  | K30F-27R-24V | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) |  | K30F-27B-24V | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) |  | K30F-27Y-24V | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 연기 감지기 | 4WTAR-B | GS ENG | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | MULT TAP | 220VAC /15A 개별스위치 | 국산 | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 전원 분배 블록 | SPS25-M6/6*M4 | 삼원 액트 | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 전원 분배 블록 | SPS30-M6/6*M5 | 삼원 액트 | 3 | 3 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | BUZZER | KSP-41S | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | I/F 단자대 | XTB-20B | 삼원 액트 | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | I/F 단자대 | XTB-40B | 삼원 액트 | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 분기형 터미널 | MC-T04D-3 | 삼원 액트 | 10 | 10 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 분기형 터미널 | MC-T08D-3 | 삼원 액트 | 10 | 10 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 분기형 터미널 | MC-T16NL-3 | 삼원 액트 | 10 | 10 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | HUB | V1405-8G(8포트) | HP | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12

## STK STATION
STK STATION BOM LIST | [8 empty] | 대수 | 1 | 발주일자 (예상일자) | 입고일자 (예상일자)
Sub Unit |  | 품목구분 | 품명 | 규격 | 제조사명 | 원 수량 | 구매 수량 | 입고 수량 | 단위 | 비고(신청)
STK STATION | STK FRAME UNIT | 가공품 | CABLEVEYOR BK_01 | 1857*150*3;STS304;POLISHING |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CABLEVEYOR BK_02 | 1859*150*3;STS304;POLISHING |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | STK BOTTOM COVER_01 | 1256*728*2;STS304;POLISHING |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | STK BOTTOM COVER_02 | 1218*728*2;STS304;POLISHING |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | PIO HIGH BKT_01 | 83*34*20_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | PIO HIGH BKT_02 | 70*54*30_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | BCR BLOCK | 60*40*30 ; AL6061 ; W-ANO |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | BCR SHAFT_01 | 320*Φ12 ; SUS 연마봉 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | LIFTER LINEAR BUSH BKT | 1745*65_5t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | LIFTER_BUSH CONNECTOR | 85*60_10t ; AL6061 ; W-ANO |  | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | LIFT GUIDE BLOCK_01 | 104*60*12 ; AL6061 ; W-ANO |  | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | STK MAIN FRAME | 2520*700*2675;4080PROFILE |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 가공품 | STK DOOR | 1136*676*20;2020PROFILE |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 가공품 | STOPPER | Ф30*30 ; 우레탄 |  | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | FOOT BASE_01 | 180*180_15t ; SS40 ; 크롬도금 |  | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | FOOT BASE_02 | 120*120_8t ; STS304 |  | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | FOOT BASE_03 | 160*150_15t ; SS40 ; 크롬도금 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | PIO HIGH BKT_02 | 70*54*30_2t ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | STK PIO SENSOR BK_01 | 120*34*2;SS41;도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | FREE ROLLER BK_01 | 45*195*3;STS304;POLISHING |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | FREE ROLLER BK_02 | 45*195*3;STS304;POLISHING |  | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | FREE ROLLER BK_03 | 45*205*3;STS304;POLISHING |  | 3 | 3 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | FREE ROLLER BK_04 | 45*205*3;STS304;POLISHING |  | 3 | 3 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | EMS BK_01 | 170*100*3.2;SS41;도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | SHUTTLE EMS COVER | 100*95*62 ; SS41 ; 도장 |  | 1 | 1 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 구매품 | LEVELING FOOT | A-M-16-180L | AUTO CFT | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 구매품 | CASTER | ACMM-75SF | AUTO CFT | 6 | 6 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-17
|  | 구매품 | PIO SENSOR | DMS-HB1-V | HOKUYO | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BALL BUSH | WBAS-20G6-1965-M6x200-100 | WONST | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | LINEAR MOTION SHAFT | CSOW 20UU | WONST | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SHAFT GUIDE | S-STU20X50 | WONST | 32 | 32 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | NIPPLE | GPAS6A | MISUMI | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | EMS SWITCH COVER | A22B-KG2-YS | SAFECT | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | EMS SWITCH | A22E-M-01-EMS | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SAFETY LOCK | D4SL-NSK10-LK | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-25
|  | 구매품 | SAFETY LOCK | D4SL-N4NFG-D | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-25
|  | 구매품 | SAFETY LOCK KEY | D4SL-NK1G | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-25
| STK ROBOT UNIT | 가공품 | STK ROBOT PLATE_01 | 1780*240*15;AL6061;W-ANO |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | STK ROBOT PLATE_02 | 895*240*15;AL6061;W-ANO |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 구매품 | ROBOT | JSS-20S-L0016-R5_STATION LIFTER | JCL TECHNOLOGY | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SERVO MOTOR | HG-KR73B(MIT_750W+B) | MITSUBISHI | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | REDUCER | AB0901-003-S1-P1 | APEX | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-31
|  | 구매품 | SAMWON | EF-H0214-02A-CHOEUN | GORE CABLE | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
| STK BELT CONVEYOR UNIT | 가공품 | CAN ROBOT PLATE_01 | 400*239*20 ; AL6061 ; W-ANO |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | MIRROR SENSOR BKT | 64*40*20_1.6t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | TRAY SIDE SENSOR BKT | 102*35*30_2t ; SS41 ; 도장 |  | 24 | 24 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROBOT BASE PROFILE | 952*700*40 ; PROFILE |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | ROBOT PLATE_02 | 409*60_15t ; S45C ; 무전해니캘도금 |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | ROLLER PLATE COVER_01 | 253*85*17_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER PLATE COVER_01 | 207*85*17_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER PLATE_01 | 700*85*35_3.2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER PLATE_02 | 700*85*35_3t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER PLATE COVER_01 | 700*125_2t ; SS41 ; 도장 |  | 2 | 2 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | ROLLER TENSION BLACK | 75*40_20t ; AL6061 ; W-ANO |  | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-13
|  | 가공품 | CONVEYOR COVER_04 | 946*125*20_2t ; SS41 ; 도장 |  | 4 | 4 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | CABLEVEYOR BKT | 141*135*126.5_3t ; STS304 ; POLISHING |  | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | LIFT TRAY GUIDE BKT_1 | 52*30*40_3t ; SS41 ; 도장 |  | 8 | 8 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | LIFT TRAY GUIDE BKT_2 | 30*35*40_3t ; SS41 ; 도장 |  | 8 | 8 |  | EA | Munsell No. 5Y 9/1.5(상아색) | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 가공품 | GUIDE BRACKET_03 | 60*24*15.5_2t ; SS41 ; 도장 |  | 8 | 8 |  | EA | CAN TYPE 동일 | 2020-02-28 | 2020-03-12
|  | 구매품 | SENSOR | E3Z-D61 | OMRON | 12 | 12 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | SENSOR MIRROR | E39-R1S | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | POWER MOLLER DRIVER | IB-C02B | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | CC-Link 표준 커넥터 | 35505-6000-BOM GF | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | 전원 커넥터 모터 구동용(CN1) | WAGO231-302/026-000 | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | 전원 커넥터 모터 제어용(CN5) | WAGO734-102 | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER BRACKET | C-001-D | EUNHYUN | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | FREE ROLLER | 923L x Φ60.5 | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | POWER MOLLER | 909L x Φ60.5 | EUNHYUN | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
|  | 구매품 | BELT | 1.4T V 홈 대전방지용 BELT | HANYANG | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | FREE ROLLER | 830L x Φ42.7 | DAE JONG FRS | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | FREE ROLLER | 877L x Φ47.2 | DAE JONG FRS | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | PROFILE GUIDE | 1991+1990_3M | WOOJIN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
STK 전장 BOX
|  | 구매품 | INTERFACE COVER | KDU-200-L | KEM | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BUZZER | KSP-42S | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | TOWER LAMP | ST45L-3-24-RAG-SZ18 | QLIGHT | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | EMS SWITCH | A22E-M-12-EMS | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | KEY SWITCH | STK-21-TOR-S | SAFECT | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | BCR BRACKET | OP-88002 | KEYENCE | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-13
|  | 구매품 | 종단 저항 커넥터 | 35T05-6M00-BOM GF | EUNHYUN | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-02-26 | 2020-03-16
| 전장 UNIT | 구매(전장) | BASE | Q38B | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | POWER | Q61P(AC) | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | CPU | Q06UDVCPU | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | ETHERNET | QJ71E71-100 | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | MOTION | QD77MS4 | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | CC-LINK IE | QJ71GP21-SX | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | CC-LINK MASTER | QJ61BT11N | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | CC-LINK IE | QJ71GP21-SX | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA | 추가 유/무 확인 요망 | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | INPUT CARD | AJ65SBTB1-32D | Mitsubishi | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | OUTPUT CARD | AJ65SBTB1-32T | Mitsubishi | 0 | 0 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | IN/OUT CARD | AJ65SBTB1-32DT | Mitsubishi | 4 | 4 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | 배터리 | MR-BAT6V1 | Mitsubishi | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | TOUCH SCREEN | GT2512-STBA 220V | Mitsubishi | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | SAFETY PLC | PNOZ m BO | PILZ | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-13
|  | 구매(전장) | SAFETY MODE KEY | STK-22-TOR-S | SAFECT | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GT/B1 | KTB1-06004/ 30A | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UT/B1 | KTB1-03004/ 30A | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GELCB1 | EBS53c/ 20A 200mA | LS산전 | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UELCB2 | EBS53c/ 20A 200mA | LS산전 | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | HANDLE | N-30c(Off Iock) | LS산전 | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | SURGE | NSDP/C-A320-20 20ka | NTC | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | LIMIT S/W | HY-R704C | HANYOUNG | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GNF/1 | SFT3-25030-2NF 20A | SUNJIN TECH | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UNF/1 | SFT3-25030-2NF 20A | SUNJIN TECH | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UNF/2 | RSHN-2006/6A | LAMBDA | 1 | 1 |  |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | MC | MC-22a(2a2b/P24V) | LS산전 | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GELCB11 | EBS33c/ 20A 200mA | LS산전 | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP01 | GCP-32ANM/1A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP02 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP03 | GCP-32ANM/1A | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP04 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP05 | GCP-32ANM/5A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP101 | GCP-33ANM/7A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | GCP102 | GCP-33ANM/7A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP01 | GCP-32ANM/1A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP02 | GCP-32ANM/1A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP03 | GCP-32ANM/1A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP04 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP05 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP06 | GCP-31ANM/5A | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP07 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP08 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP09 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP10 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP11 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP12 | GCP-31ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | UCP13 | GCP-32ANM/3A/AX | Honeywell | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | G-P/S 1 | S8VS-12024A | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | U-P/S 1 | S8VS-12024A | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | U-P/S 2 | S8VS-12024A | OMRON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | SR | G7SA-4A2B | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | CR | G6B-47BND | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) |  | S4T-16P-202D | 삼원 액트 | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | BR | LY2N | OMRON | 3 | 3 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | PR | LY2N | OMRON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 회생저항 | MCRA-80 | FULLOHM | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | PILOP LAMP | K25F-17R-220V | KACON | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | BOX LAMP | KG-PL-300V | KG AUTO | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | TAMP CONTROL | DB630110-0A | GHINO | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | SELECT S/W | K30F-41K-S2R 12/24VDC | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | P/B | K30F-27W-24V | KACON | 3 | 3 |  | EA | 수량 협의 | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) |  | K30F-27G-24V | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) |  | K30F-27R-24V | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) |  | K30F-27B-24V | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) |  | K30F-27Y-24V | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 연기 감지기 | 4WTAR-B | GS ENG | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 전원 분배 블록 | SPS25-M6/6*M4 | 삼원 액트 | 3 | 3 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 전원 분배 블록 | SPS30-M6/6*M5 | 삼원 액트 | 3 | 3 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | BUZZER | KSP-41S | KACON | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | I/F 단자대 | XTB-20B | 삼원 액트 | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | I/F 단자대 | XTB-40B | 삼원 액트 | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 분기형 터미널 | MC-T04D-3 | 삼원 액트 | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | 분기형 터미널 | MC-T08D-3 | 삼원 액트 | 2 | 2 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12
|  | 구매(전장) | HUB | V1405-8G(8포트) | HP | 1 | 1 |  | EA |  | 2020-03-05 | 2020-03-12

## Sheet2
Project Code | Project 명 | Project Plan (업무 Scope : GSI 설비 입고 후 I/O Check까지)
|  | 설계 |  | 구매 |  | 제작 |  | 출하 |  | 셋업 |  | 안정화
|  | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 시작 | 종료
[SDI] OHV 상공물류 자동화(천진) |  | 2020-01-27 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-03-10 | 2020-03-06 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-04-02
Project | 설계 |  |  | 구매 / 가공 |  |  |  |  | 제작 진행률 | 비고
|  |  |  | 발주 |  |  | 입고
| 총 설계 수 | 총 설계 완료 수 | 설계 진행율 | 발주 필요 수 | 발주 완료 수 | 발주 완료율 | 입고 완료 수 | 입고 완료율
[SDI] OHV 상공물류 자동화(천진) | 35 | 25 | 96.94% | 63 | 22 | 76.13% | 0 | 0% | 0%
Module | Unit | Unit | 제작 수량 | 설계완료율 | 발주완료율 | 입고완료율 | 세부 완료율 | 제작 완료 TTL | 제작 Issue
Can용 Station | Lifter | Frame & Cover | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Z-Axis Robot | 1 | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | Diverter | 2 | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | BCR & Sensor | 2 | 100% | 100% | 0% | 0%
| Movement | 1단 Diverter | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 2단 Diverter | 1 | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | Belt Conveyor | 2 | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | BCR & Sensor | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 전장 | 전장 Box | 1 | 80% | 40% | 0% | 0% | 0%
Standard Station | Lifter | Frame & Cover | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3/4 15:00 이관용 차장의 Concept 변경 검토 요청에 의한 제작 및 발주 진행 보류 (3/5 오전중 Concept 확정 Confirm 예정)
|  | Z-Axis Robot | 1 | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | Belt Conveyor | 1 | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | Diverter | 2 | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | BCR & Sensor | 3 | 100% | 100% | 0% | 0%
| Rack | Frame & Cover | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Roller Conveyor | 8 | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | BCR & Sensor | 4 | 100% | 100% | 0% | 0%
| Shuttle | Frame & Cover | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Diverter | 10 | 100% | 100% | 0% | 0%
| 전장 | 전장 Box | 1 | 80% | 40% | 0% | 0% | 0%
STK Lifter | Lifter | Frame & Cover | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Z-Axis Robot | 2 | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | Belt Conveyor | 2 | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | BCR & Sensor | 2 | 100% | 100% | 0% | 0%
| 전장 | 전장 Box | 1 | 80% | 40% | 0% | 0% | 0%
MTL | Lifter | Frame & Cover | 1 | 90% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Vehicle Rail | 2 | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Chain | 4 | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Free Conveyor | 1 | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Sensor | 1 | 95% | 0% | 0% | 0%
| 전장 | 전장 Box | 1 | 80% | 40% | 0% | 0% | 0%
합계 |  | 35 | 63 | 96.94% | 76.13% | 0% | 0%

## Sheet4
입고일자 (예상일자)
2020-02-07
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-17
2020-02-17
2020-02-18
2020-02-18
2020-02-18
2020-02-19
2020-02-19
2020-02-20
2020-02-20
2020-02-20
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-25
2020-02-25
2020-02-25
2020-02-25
2020-02-25
2020-02-25
2020-02-25
2020-02-25
2020-02-25
2020-02-25
2020-02-25
2020-02-25
2020-02-26
2020-02-26
2020-02-26
2020-02-26
2020-02-26
2020-02-26
2020-02-26
2020-02-27
2020-02-27
2020-02-28
2020-02-28
2020-02-28
2020-02-28
2020-02-28
2020-02-28
2020-02-28
2020-02-28
2020-02-28
2020-02-28
2020-02-28
2020-02-28
2020-02-28
2020-02-28
2020-03-02
2020-03-02
2020-03-02
2020-03-02
2020-03-03
2020-03-03
2020-03-03
2020-03-03
2020-03-03
2020-03-03
2020-03-04
2020-03-04
2020-03-04
2020-03-04
2020-03-04
2020-03-04
2020-03-04
2020-03-04
2020-03-05
2020-03-05
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-06
2020-03-09
2020-03-09
2020-03-09
2020-03-09
2020-03-09
2020-03-10
2020-03-10
2020-03-11
2020-03-11
2020-03-11
2020-03-11
2020-03-11
2020-03-11
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-17
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-31
2020-03-31
2020-04-15
2020-04-15
2020-05-06
2020-05-06
2020-05-06
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-20
2020-03-23
2020-03-23
2020-03-23
2020-03-23
2020-03-25
2020-03-25
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-18
2020-03-25
2020-03-25
2020-03-31
2020-03-17
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-25
2020-03-25
2020-03-25
2020-03-25
2020-03-25
2020-03-25
2020-03-31
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-25
2020-03-25
2020-03-25
2020-03-31