{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["점검시트"],"not_rendered":{"charts":0,"images":21,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"점검시트","index":0,"n_rows":43,"n_cols":23,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,15,11,17],[11,2,11,4],[15,2,17,20],[12,2,12,4],[12,9,12,11],[12,12,12,14],[12,18,12,20],[11,9,11,11],[11,12,11,14],[14,2,14,5],[2,1,2,21],[22,2,22,13],[22,14,22,20],[7,2,7,4],[7,5,7,11],[7,12,7,17],[7,18,7,20],[8,2,8,4],[8,5,8,11],[8,12,8,17],[8,18,8,20],[10,2,10,11],[10,12,10,20],[11,5,11,8],[5,2,5,4],[11,18,11,20],[32,5,32,8],[40,2,40,20],[12,15,12,17],[37,4,37,5],[37,6,37,20],[23,2,23,3],[34,5,34,8],[24,5,24,8],[25,9,25,12],[12,5,12,8],[24,2,37,3],[33,5,33,8],[23,15,23,18],[24,15,24,18],[24,19,24,20],[23,19,23,20],[29,9,29,12],[30,5,31,8],[25,15,25,18],[25,19,25,20],[26,9,26,12],[26,15,26,18],[26,19,26,20],[29,5,29,8],[29,15,29,18],[29,19,29,20],[28,9,28,12],[28,15,28,18],[28,19,28,20],[36,4,36,5],[36,6,36,9],[36,10,36,20],[33,9,33,12],[33,15,33,18],[33,19,33,20],[34,9,34,12],[34,15,34,18],[34,19,34,20],[35,5,35,8],[35,9,35,12],[35,15,35,18],[35,19,35,20],[32,9,32,12],[32,15,32,18],[32,19,32,20],[30,4,31,4],[26,4,27,4],[27,9,27,12],[27,15,27,18],[27,19,27,20],[26,5,27,8],[30,9,30,12],[30,15,30,18],[30,19,30,20],[31,9,31,12],[31,15,31,18],[31,19,31,20],[28,5,28,8],[21,1,21,8],[25,5,25,8],[23,5,23,8],[23,9,23,12],[24,9,24,12]]}
[]
[]
[null,"天津法人 2工厂 卷曲/组立 资材 供给用 OHT 入库前 验收"]
[]
[]
[null,null,"1. 点检概要"]
[]
[null,null,"区分",null,null,"设备名",{"$nulls":6},"制造商",{"$nulls":5},"预计入库日期"]
[null,null,"内容",null,null,"OHT",{"$nulls":6},"GSI"]
[]
[null,null,"验收者",{"$nulls":9},"主要点检内容"]
[null,null,"安全环境",null,null,"小型)卷曲技术G",null,null,null,"制造商",null,null,"点检日期",null,null,"管理号码",null,null,"检讨结果"]
[null,null,"조용우 프로",null,null,"양종식 프로",null,null,null,"이민주",null,null,"2021-05-24",{"$nulls":5},"附加条件认证"]
[]
[null,null,"2. 点检结果概要"]
[null,null,"△ 3方安全认证进行与否\n    →CE认证 进行(SEEM)\n△ 入库前验收结果10件不符合事项确认.(重复件除外)\n△ 向后点检事项\n    → 验收结果整改现况确认\n    → 进行稼动前安全验收.(interlock条件确认)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"3. 主要问题点和改善事项"]
[null,null,"改善事项",{"$nulls":11},"计划实施"]
[null,null,"点检对象",null,"일련\n번호","点检结果",null,null,null,"照片",null,null,null,"纳期","完了","措施后照片",null,null,null,"备注"]
[null,null,{"$f":"F9","v":"OHT"},null,1,"전장부 상부 유지보수 발판 적용 요함\n(500mm이하 2단 균등높이 발판 제공 준비 중)\n-수평전개-\n电器部上部维修保养，设置脚踏板\n（500mm以下，准备2段均等高度的脚踏板）\n-水平展开-",{"$nulls":7},"가동전\n稼动前","OK"]
[{"$nulls":4},2,"자재 트레이 투입/배출부 트레이 중량의 협착 방지 원빔 안전센서 추가 설치 요함 -수평전개-\n资材托盘投入/排出部为防止托盘重量的夹伤，追加设置圆束安全光栅\n-水平展开-",{"$nulls":7},"가동전\n稼动前","NG",{"$nulls":7},"PLC 수정완료"]
[{"$nulls":4},3,"자재 트레이 작업자 배출부구간 스토퍼 상단 및 하단 협착 방지 조치 요함\n1.상단 측면 고정기구부 협착 방지\n2.상단 스토퍼 다운시 끼임 방지 공간 확보\n3.하부공간으로 협착점 접\n근 방지 커버 설치\n-수평전개-\n资材托盘作业者排出部区间限位器上端和下端设置防夹伤装置\n1.上端侧面固定部防止夹伤\n2.上端限位器下降时确保防止夹伤空间\n3.下部空间夹伤点设置防护罩防止人员接近\n-水平展开-",{"$nulls":7},"가동전\n稼动前","NG",{"$nulls":7},"출하전 조치 완료"]
[{"$nulls":13},"가동전\n稼动前","OK"]
[{"$nulls":4},4,"도어 오픈시 디버터 수동동작 제한 요함\n(협착시 중대사고 우려 개소로 도어 닫힘시 동작 구현 되도록 추가 요청사항)\n-수평전개-\ndoor open时调试器手动动作设置限制\n（夹伤时重大事故隐患场所门关闭时动作）\n-水平展开-",{"$nulls":7},"가동전\n稼动前","NG",{"$nulls":7},"PLC 수정완료"]
[{"$nulls":4},5,"설비 날카로운면 마감처리 요함\n-수평전개-\n设备锋利面进行封堵处理\n-水平展开-",{"$nulls":7},"가동전\n稼动前","NG","-",{"$nulls":6},"출하전 조치 완료"]
[{"$nulls":4},6,"비클 진입부(상부) 작업보수대 위치조건에 설비 구조물 및 리프팅 구간에 접근 되지않도록 격벽 설치하여 안전거리 확보 요함\n(현장설치 후 진행사항)\n-수평전개-\n设备进入部（上部）作业保修台位置，设置隔断防止人员靠近设备结构和升降区间并确保安全距离（现场设置后进行事项）\n-水平展开-",{"$nulls":7},"가동전\n稼动前","OK"]
[{"$nulls":13},"가동전\n稼动前","OK"]
[{"$nulls":4},7,"비클 스토퍼 및 컨베이어 구동부 수동조건은 Hold-\nto-run 방식만 적용 요함\n限位器和传送带驱动部手动状态下仅适用Hold-to-run 的方式",{"$nulls":7},"가동전\n稼动前","OK","-"]
[{"$nulls":4},8,"작업보수대 안전난간 및 사다리는 CE기준 준수 요함(답단 높이 일정 미흡, 벽과 의 간격150mm 미확보)\n作业保修台安全栏杆和梯子遵守CE认证的基准（高度不足，和墙的间距未确保150mm）",{"$nulls":7},"가동전\n稼动前","OK"]
[{"$nulls":4},9,"비클 유지보수대 작업 매뉴얼 제공 요함\n提供维护保修台作业的manual",{"$nulls":7},"가동전\n稼动前","NG",{"$nulls":7},"설계에서 송부 예정"]
[{"$nulls":4},10,"터치 운전가능 여부 표기\n요함 (터치 UI 수정)\n触摸运转可能与否进行标记（触摸UI修订）",{"$nulls":7},"가동전\n稼动前","OK"]
[{"$nulls":4},"비 고",null,"수동동작 상태",null,null,null,"1. 도어오픈 후 수동조작 불가로 인한 내부 일부 안전커버 미설치 진행"]
[{"$nulls":4},"验收现况",null,"1. 설비인증제 검수 시트 항목 확인(인터락 조건은 단동조건으로 되어 있어 확인하지 못하고\n   법인 입고 점검가능 조건 설비 임)\n1.设备认证制验收表项目确认（interlock条件设置为单动条件，无法确认，法人入库点检设备）\n2. 비클 안전장치 스케너 및 범퍼센서 고장시 설비정지 조건 확인 함\n   그외 리프팅 인터락 조건 확인 되지 않음\n2.安全装置扫描器和保险光栅故障时设备停止条件确认\n  此外升降interlock条件未确认\n3. 법인 최종 조합 설치 후 안전장치 재확인 요함\n   法人最终组成设备后再确认安全装置"]
[]
[]
[null,null,"첨부 1. 설비검수 이력  \n      2. 안전환경 설비인증 입고 검수 SHEET\n     \n   "]
[null,null," ",{"$nulls":17}," 이 상 ."]
[null,null,null,"   ",{"$nulls":9}," "]